**Отчет за 1 полугодие 2020 года**

**по показателям доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты») (с нарастающим итогом)**

 **в Чайковском городском округе\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

| **№ п/п** | **Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено финансирование** | **Выполненные мероприятия за отчетный период/результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План2020 | 1 квартал2020 | 2 квартал2020 | 3 квартал2020 | 4 квартал2020 | Отчетный период |
| 1. **Общие показатели доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг**
 |
| 1.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных (из числа опрошенных 100 чел.) | 34 | - | - |  |  |  |  | Социологический опрос запланирован на декабрь 2020 г. |
| 1.2. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов (из числа опрошенных 100 чел.) | 34 | - | - |  |  |  |  | Социологический опрос запланирован на декабрь 2020 г. |
| 1. **Показатели сферы образования**
 |
| 2.1. | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) образовательных организациях, от общей численности обучающихся инвалидов, % | 48,0 | 47,7 | 47,9 |  |  |  |  Муниципальная программа «Развитиеобразования Чайковскогогородского округа», утвержденная постановлением администрации города Чайковского от 15.01.2019 № 5/1 |  |
| 2.2. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов, % | 20,0 | 34,7 | 23,3 |  |  |  |  |
| 2.3. | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций, % | 10,0 | 13,8 | 14,0 |  |  |  |  |
| 2.4. | Доля образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и профессионального образования), в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества образовательных организаций, % | 20,7 | 66 | 66 |  |  |  |  |
| 2.5. | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях, % | 13,4 | 13,0 | 13,1 |  |  |  |  |
| 2.6. | Доля объектов учреждений образования, в отношении которых составлены паспорта доступности, %  | 100 | 100 | 100 |  |  |  | На все объекты образования составлены паспорта доступности, ведется работа по актуализации действующих паспортов доступности. |
| 2.7. | Доля объектов образования, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (частично), от общего количества объектов образования муниципальной собственности, % | 25,0 | 12 | 12 |  |  |  | Уменьшение показателя связано с изменением методики определения доступности объекта, разработанной Министерством социального развития Пермского края.  |
| 2.8. | Доля специалистов учреждений образования, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг от общего числа таких специалистов, % | 100 | 100 | 100 |  |  |  | В подведомственных организациях проведен инструктаж сотрудников, за которыми закреплены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг. |
| 1. **Показатели сферы физической культуры и спорта**
 |
| 3.1. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов, % | 20 | - | - |  |  |  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе», утвержденная постановлением администрации города Чайковского от 16.01.2019 № 7/1 | В связи с предоставлением ежегодного статистического наблюдения 3-АФК заполнение показателя предусмотрено по году. |
| 3.2. | Доля спортивных сооружений, соответствующих требованиям по обеспечению условий их доступности для инвалидов, от общего количества спортивных сооружений, % | 26 | 0 | - |  |  |  | Финансирование для адаптации спортивных объектов в отчетном периоде не предусмотрено. |
| 3.3. | Доля объектов учреждений спорта и физической культуры, в отношении которых составлены паспорта доступности, %  | 100 | 100 | 100 |  |  |  | На все объекты спорта составлены паспорта доступности, ведется работа по актуализации действующих паспортов доступности. |
| 3.4. | Доля вновь введенных в эксплуатацию спортивных сооружений, полностью соответствующих требованиям доступности объектов и услуг для инвалидов, в которых предоставляются услуги населению, от общего количества вновь вводимых спортивных сооружений, % | 100 | 0 | 0 |  |  |  | Спортивные сооружения в отчетном периоде не вводились в эксплуатацию. |
| 3.5. | Доля существующих спортивных сооружений, которые в результате проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности объектов и услуг для инвалидов, от общего количества спортивных сооружений, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию, % | 100 | 0 | 0 |  |  |  | В отчетном периоде на существующих спортивных объектах работы, связанные с капитальным ремонтом, реконструкцией и модернизацией не проводились. |
| 3.6. | Доля спортивных сооружений, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости по территории объекта), в том числе имеются: выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; сменные кресла-коляски; адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности); поручни; пандусы; подъемные платформы (аппарели) (при необходимости и технической возможности); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок, % | 60 | 0 | 0 |  |  |  | Спортивные объекты не адаптированы для самостоятельного передвижения инвалидов-колясочников по зданиям. На автостоянке МБУ «Стадион «Центральный и МАУ «СК «Темп» выделены места для стоянки личных автомобилей людей с ограниченными возможностями. На всех объектах проведены мероприятия по оборудованию объектов контрастной маркировкой. |
| 3.7. | Доля сотрудников, проводящих занятие по физической культуре и спорту с инвалидами, от общего количества сотрудников, проводящих занятия по физической культуре и спорту, % | 6,5 | 0 | 0 |  |  |  | В штатном расписании учреждений не предусмотрены ставки должностей по адаптивной физической культуре. Инвалиды проводят занятия самостоятельно. |
| 3.8. | Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российском Федерации, от общего количества работающих сотрудников, % | 80 | 85,6 | 85,6 |  |  |  |  |
| 3.9. | Доля сотрудников, предоставляющих услуги, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников, предоставляющих данные услуги населению, % | 4 | 15,3 | 15,3 |  |  |  |  |
| 3.10. | Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 57 | - | - |  |  |  | В связи с предоставлением ежегодного статистического наблюдения 3-АФК заполнение показателя предусмотрено по году.. |
| 3.11. | Доля учреждений, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта для инвалидов от общего количества учреждений, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта, % | 14 | 28,6 | 28,6 |  |  |  | В 2019 году выполнена реорганизация путем слияния муниципальных учреждений, а также перевод одного учреждения из системы дополнительного образования. На 01 января 2020 года в структуре Управления ФКиС ведут деятельность 7 муниципальных учреждений. Люди с ограниченными физическими возможностями посещают два учреждения МАУ «СК «Темп» и МБУ «Стадион «Центральный». Занятия проводят самостоятельно. |
| 3.12. | Доля объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи от общего количества объектов, % | 20 | 0 | 0 |  |  |  | Муниципальные учреждения не оказывают услуги инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, слуха и самостоятельного передвижения. |
| 1. **Показатели сферы культуры и молодежной политики**
 |
| 4.1. | Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения слуха, опорно-двигательного аппарата), в общем количестве экспозиций, % | 30,0 | 30 | 30 |  |  |  | Муниципальная программа «Развитие культуры имолодежной политикиЧайковского городскогоокруга», утвержденная постановлением администрации города Чайковского от 16.01.2019 № 6/1 |  |
| 4.2. | Доля объектов учреждений культуры и молодежной политики, в отношении которых составлены паспорта доступности, % | 100 | 100 | 100 |  |  |  | На все объекты культуры и молодежной политики составлены паспорта доступности, ведется работа по актуализации действующих паспортов доступности. |
| 4.3. | Доля объектов культуры, искусства и молодежной политики, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (частично), от общего количества объектов учреждений культуры, искусства и молодежной политики муниципальной собственности, % | 21 | 10 | 10 |  |  |  | Уменьшение показателя связано с изменением методики определения доступности объекта, разработанной Министерством социального развития Пермского края. |
| 4.4. | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг от общего числа таких специалистов, % | 100 | 100 | 100 |  |  |  | В подведомственных организациях проведен инструктаж сотрудников, за которыми закреплены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг. |
| 4.5. | Удельный вес вводимых в эксплуатацию библиотек, имеющих условия доступности для лиц с инвалидностью, от общего количества вводимых в эксплуатацию библиотек | 100 | - | - |  |  |  |  |
| 4.6. | Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек, от общего числа пользователей библиотек,в возрасте до 14 лет, %  | 0,8 | 0,6 | 0 |  |  |  |  |
| 4.7. | Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек, от общего числа пользователей библиотек, в возрасте от 15 до 24 лет, % | 0,6 | 0,4 | 0 |  |  |  |  |
| 4.8. | Удельный вес объектов библиотек, имеющих условия доступности для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата),от общего количества библиотек, % | 55 | 55 | 55 |  |  |  |  |
| 4.9. | Удельный вес библиотечных работников, прошедших обучение (инструктирование) в части предоставления информационно-библиотечных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего количества библиотечных работников библиотек | 100 | 100 | 100 |  |  |  | В подведомственных организациях проведен инструктаж сотрудников, за которыми закреплены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг. |