**Отчет**

**по мероприятиям, реализованным в 1 полугодии 2020 г.**

**для достижения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта»)**

**в Чайковском городском округе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители  | Срок реализации  | Объем финансирования, тыс. руб.(за отчетный период) | Выполненные мероприятия за отчетный период/результат |
| **Задача 1. Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чайковского муниципального района** |
| 1.1. | Включение в административные регламенты предоставления муниципальных услуг требований к обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг  | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города Чайковского  | Постоянно | Не требуется  | В первом квартале разработано 2 административных регламента предоставления муниципальных услуг («присвоение спортивного разряда», «присвоение квалификационной категории спортивного судьи»), в которые включены требования к обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг. В настоящее время проходят процедуру согласования. |
| 1.2. | Принятие административно-распорядительных актов, закрепляющих за сотрудниками организаций, подведомственных отраслевым (функциональным) органам, органам местного самоуправления Чайковского городского округа, обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг (либо включение указанных обязанностей в должностные инструкции сотрудников организации)  | Управление образованияУправление культуры и молодежной политики Управление физической культуры и спорта  | Постоянно  | Не требуется | В подведомственных организациях изданы соответствующие приказы, проведен инструктаж сотрудников, за которыми закреплены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг. |
| 1.3. | Проведение заседаний координационного совета по делам инвалидов по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по социальным вопросам  | Ежеквартально2019-2030 | Не требуется  | 12.03.2020 было проведено заседание координационного совета по делам инвалидов. |
| 1.4. | Проведение обследований жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям | Постоянно | Не требуется | В 1 квартале 2020 г. было проведено 1 обследование жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид. Составлен 1 акт. |
| 1.5. | Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных жителей Чайковского городского округа  | Управление строительства и архитектуры  | 2019-2030  |  | По данным УСиА АЧГО согласование проектов на строительство (реконструкцию) зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных жителей не предусмотрено действующим законодательством. Разрешение на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства администрация Чайковского городского округа выдает в рамках исполнения требований части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.Одним из требований указанной статьи является наличие у Заказчика разделов проектной документации, содержащих решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда) |
| 1.6. | Участие в конкурсе «Доступная среда» среди муниципальных образований Пермского края | Отдел социального развития | 2019-2020 | Не требуется  | В июле 2020 г. направлена заявка на участие в конкурсе «Доступная среда» среди муниципальных образований Пермского края. |
| 1.7. | Проведение актуализации перечня приоритетных объектов социальной инфраструктуры, согласование перечня с общественными организациями инвалидов | Отдел социального развитияУправление образованияУправление культуры и молодежной политикиУправление физической культуры и спорта | Ежегодно до 1 марта | Не требуется | 09.07.2020 актуализирован перечень приоритетных объектов.В перечень включены:- 1 объект сферы физической культуры и спорта; - 6 объектов сферы культуры и молодежной политики;- 11 объектов образования. |
| **Задача 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Чайковского муниципального района** |
| **2.1.Доступность зданий** |
| 2.1.1. | Проведение актуализации паспортов доступности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности | Управление строительства и архитектурыУправление образованияУправление культуры и молодежной политики Управление физической культуры и спорта | 2019 | Не требуется | Паспортизация социально значимых объектов завершена. Актуализация паспортов проводится по мере необходимости. К концу 2020 года будет завершена актуализация всех паспортов доступности. |
| 2.1.2. | Проведение ежеквартального мониторинга предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в отдел социального развития путем запроса информации об учреждениях, не сдавших паспорта доступности, для принятия соответствующих мер | Отдел социального развития | Ежеквартально 2019-2030 | Не требуется | Отделом социального развития ведется мониторинг актуализации паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры. С 05.04.2016 г. информация с паспортов доступности размещается на информационном ресурсе «Доступная среда Пермского края»https://bezbarierov.permkrai.ru |
| **2.2. Доступность транспортной инфраструктуры** |
| 2.2.1. | Обеспечение маршрутов городских и пригородных пассажирских перевозок транспортными средствами с пониженным уровнем пола | Управление ЖКХ и транспорта  | 2019-2030 | - | Транспортные средства с пониженным уровнем пола на регулярных маршрутах Чайковского городского округа отсутствуют. |
| 2.2.2. | Обеспечение доступности светофорных объектов | Управление ЖКХ и транспорта | 2019-2030 |  | Мероприятия не проводились. |
| 2.2.3. | Адаптация (установка) остановочных пунктов, оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций вблизи социально значимых объектов  | Управление ЖКХ и транспорта | 2019-2030 |  | Исполнение предусмотрено до 2030 г. |
| **2.3. Доступность образования** |
| 2.3.1. | Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях образования, включенных в план адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чайковского городского округа на 2019-2030 годы | Управление образования | 2019 – 2030 |  | В 2020 году проводится актуализация паспортов доступности объектов образования. |
| 2.3.2. | Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в МБОУ Фокинская СКОШИ, МБДОУ Д/С № 17 «Ромашка» (ул. Кабалевского, д.36А) | Управление образования | 2019 |  | Исполнено в 2019 г. |
| 2.3.3. | Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 7, МБДОУ Д/с №36 (ул. Советская, д.7), МБДОУ № 32 (ул. Декабристов, д.7/2) | Управление образования | 2020 | - | В 2020 г. проводятся ремонтные работы для обеспечения доступной среды в МБДОУ д/с № 1 (по адресу: Проспект Победы, 8); МБДОУ д/с № 34 (по адресу: Декабристов, 10). |
| 2.3.4. | Информационное обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов | Управление образования | 2019 – 2030 | - | В рамках краевого проекта «Дистанционное образование детей-инвалидов», а также за счет создания условий дистанционно обучаются 6 детей. |
| 2.3.5. | Создание сети общеобразовательных организаций, обеспечивающих условия для инклюзивного образования | Управление образования | 2019 – 2030 | - | В 13 общеобразовательных организациях инклюзивно обучается 552 детей с ограниченными возможностями здоровья. По сравнению с данными за 1 квартал 2020 года значение показателя увеличилось на 17 человек. |
| 2.3.6. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования по вопросам инклюзивного образования | Управление образования | 2019 – 2030 | - | По данным отчетов образовательных организаций, на 30.05.2020 обучение по вопросам реализации адаптированных образовательных программ прошли 501 педагога из 608, работающих с детьми с ОВЗ, что составляет 82,4%. Обучение педагогов осуществляется в плановом режиме в течение всего учебного года. |
| 2.3.7. | Мониторинг потребности детей-инвалидов в получении дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий | Управление образования | 2019 – 2030 | - | По данным образовательных организаций получают дополнительное образование 166 детей-инвалидов (в ОО – 116, в УДО – 40, в других учреждениях – 10), что составляет 75,8% от общего количества детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях Чайковского городского округа. Дистанционные образовательные технологии в УДО не используются. |
| 2.3.8. | Установка кнопок вызова персонала на объектах: по ул. Горького 22 (МАУ ДО СДЮТЕ, МБУ «Центр развития образования города Чайковского», Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия), Приморский бульвар 25А (МАУ ДО ЮТЕКС) | Управление образования | 2019 |  | Исполнено в 2019 г. |
| **2.4. Доступность учреждений культуры и молодежной политики** |
| 2.4.1. | Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 | **-** | В 2020 году проводится актуализация паспортов доступности объектов культуры и молодежной политики.  |
| 2.4.2. | Организация и проведение социокультурных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры и молодежной политики  | 2019 - 2030 |  | 1. В МБУ ДО «Чайковская ДМШ №2» по программе в области «Музыкального искусства» по работе с детьми с ОВЗобучается 10 человек.2. В МБУ ДО «Чайковская районная ДШИ» на отделении декоративно-прикладного искусства по программе «Художественная обработка бересты» обучается 20 человек.3. МБУ «ММЦ» - с целью социальной адаптации молодых людей с ОВЗ в учреждении работают: объединение художественного творчества «Чудеса в ладошках», танцевальный коллектив «Радуга», объединение «ЧаШа» (шахматы). Творческое объединение «Поющий Пегас».Во втором полугодии организовано 10 мероприятий в дистанционном режиме.Участие объединения «Поющий Пегас» во Всероссийской акции «ОКНА\_ПОБЕДЫ».4. МБУК «ЧИХМ» проведено 4 мероприятия (экскурсий, мастер-классов), число участников 38 чел.  |
| 2.4.3. | Адаптация общедоступных (публичных) библиотек:- для инвалидов по зрению: оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос, резервирование мест в зрительных залах, оборудование читательских мест в библиотеках;- для инвалидов по слуху: размещение информационных табличек, резервирование мест в зрительных залах; оборудование читательских мест в библиотеках;- для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: оборудование пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями, оборудование зрительских мест в залах и читательских мест в библиотеках | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 |  | Исполнение предусмотрено до 2030 г. |
| 2.4.4. | Оснащение объектов библиотек ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 |  | Исполнение предусмотрено до 2030 г. |
| 2.4.5. | Проведение капитального ремонта и реконструкции библиотек с учетом потребностей инвалидов | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 |  | Исполнение предусмотрено до 2030 г. |
| 2.4.6. | Организация работы по привлечению волонтеров, в том числе из числа лиц с ОВЗ, в целях оказания содействия инвалидам при посещении ими учреждений культуры | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 |  | Исполнение предусмотрено до 2030 г. |
| 2.4.7. | Проведение творческих мероприятий в библиотеках, доступных для инвалидов и лиц с ОВЗ, и при участии инвалидов и лиц с ОВЗ | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 |  | Проведено 4 мероприятия для ГКУСО ПК «Центр помощи детям», МБДОУ Д/с № 17:- игровая программа по мотивам русских народных сказок;- литературный час. Охват участников 93 чел. Обзоры книг, часы поэзии, часы общения, поэтические минутки для лиц с ОВЗ, проведено 7 мероприятий, при участии 150 человек. |
| 2.4.8. | Проведение мониторинга востребованности объектов и услуг для инвалидов в библиотеках | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 | - | Исполнение предусмотрено до 2030 г. |
| 2.4.9. | Установка кнопок вызова персонала на объектах: по ул. Карла Маркса 5, Ленина 68 (МБУ «ММЦ»), ул. Декабристов 21/2 (МБУ «ДМШ№2) | Управление культуры и молодежной политики | 2019 | - | Исполнено в 2019 г. |
| **2.5. Доступность учреждений** **физической культуры и спорта** |
| 2.5.1. | Анализ объектов, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту с целью рационального распределения бюджетных ассигнований на создание условий доступности для инвалидов | Управление физической культуры и спорта Руководители объектов | 1 октября 2019 г. | - | В муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Чайковского городского округа» на 2021 год предусмотрено финансирование на капитальный ремонт МБУ «Стадион «Центральный». В ПСД предусмотрен раздел «Доступная среда» (планируется выполнить ремонт входной группы, устройство пандуса, приобретение гусеничного подъемника). |
| 2.5.2. | Утверждение адресной программы адаптации объектов для инвалидов и маломобильных групп населения | Управление физической культуры и спорта  | 31 июля 2019 г. | Не требуется | В 2020 году проводится актуализация паспортов доступности объектов физической культуры и спорта. Адресные программы будут сформированы после утверждения паспортов. |
| 2.5.3. | Обучение или инструктирование сотрудников объектов, назначение сотрудников, ответственных за оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих пользоваться услугами, включая сопровождение инвалидов по территории объектов | Управление физической культуры и спорта Руководители объектов | Постоянно | Не требуется | Инструктирование сотрудников на объектах выполняется в сроки в соответствии с утвержденными планами. |
| 2.5.4. | Заключение соглашений об оказании услуг по переводу русского жестового языка (сурдпереводу, тифлосурдопереводу) для инвалидов между объектами и организациями, предоставляющими специалистов по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) | Управление физической культуры и спорта  | По необходимости | Не требуется | Соглашения на оказании услуг по переводу русского жестового языка для инвалидов не заключались, в виду отсутствия данной необходимости. |
| 2.5.5. | Организация и проведение спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление физической культуры и спорта | 2019 - 2030 | 2,0 | В отчетном периоде направляли сборную команду (10 человек) на участие в 26 фестивале спорта среди инвалидов Пермского края в рамках I этапа X Краевого Паралимпийского спортивного фестиваля под девизом «Идем вперед и побеждаем!», посвященное 75-летию Победы в ВОВ.В связи с введением ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, мероприятия отменены. |
| **2.6. Доступность труда и занятости инвалидов** |
| 2.6.1. | Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | Территориальный отдел ГКУ Центр занятости населения Пермского края в г. Чайковском | 2019 - 2030 | 0 | Исполнение предусмотрено до 2030 г. |
| 2.6.2. | Проведение индивидуальных и групповых профориентационных консультаций для ищущих работу инвалидов с целью определения возможности обучения и их дальнейшего трудоустройства на имеющиеся вакантные и создаваемые рабочие места, с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности)  | Территориальный отдел ГКУ Центр занятости населения Пермского края в г. Чайковском | 2019 - 2030 | 0 | Приняли участие в групповых консультациях – 4 чел., в индивидуальных – 20 чел. |
| 2.6.3. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов по профессиям, востребованным на рынке труда, с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности) | Территориальный отдел ГКУ Центр занятости населения Пермского края в г. Чайковском | 2019 - 2030 | 4,5 тыс. руб. -средства краевого бюджета | Организовано профессиональное обучение для 3 инвалидов по профессиям: маникюрист – 1 чел., Основы предпринимательской деятельности – 1 чел., инспектор по кадрам – 1 чел. |
| 2.6.4. | Квотирование рабочих мест для инвалидов | Территориальный отдел ГКУ Центр занятости населения Пермского края в г. Чайковском | 2019 - 2030 |  | Количество работодателей – 114 ед., общее число квотируемых рабочих мест – 241 ед.,работает инвалидов в счет квоты – 151 чел. |
| 2.6.5. | Формирование бланка вакансий для инвалидов, в том числе надомных рабочих мест, с учетом востребованности профессий и качественных показателей рабочих мест | Территориальный отдел ГКУ Центр занятости населения Пермского края в г. Чайковском | 2019 - 2030 |  | 31 вакансия |
| **Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов** |
| 3.1. | Участие в обучающих семинарах, информационных встречах, круглых столах, курсах обучения для специалистов, участвующих в формировании доступной среды | Отдел социального развитияУправление образованияУправление культуры и молодежной политикиУправление физической культуры и спорта | 2019-2030 | - | Сотрудники отдела социального развития участвовали в информационно-методическом семинаре по конкурсу «Доступная среда» в июне 2020 г.20.07.2020 сотрудники отдела социального развития, отдела потребительского рынка приняли участие в обучающем установочном вебинаре в режиме ВКС по вопросу организации работы по повышению доступности торговых объектов. |
| 3.2. | Освещение в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Чайковского городского округа мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Пресс-служба  | 2019 - 2030 |  | Информация о мероприятиях по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья освещается в СМИ, на официальном сайте администрации Чайковского городского округа, в муниципальной газете «Огни Камы», в газете «Частный Интерес».**Сайт администрации Чайковского городского округа**1.Чайковский городской округ заявился на участие в конкурсе «Доступная среда» от 29.07.2020https://xn--80aafydcbdb8aegxk8f.xn--p1ai/news/novosti\_na\_glavnoy/konkurs\_dostupnaya\_sreda/2. Совет по делам инвалидов от 29.04.2020<http://chaikovskiyregion.ru/news/novosti_na_glavnoy/sovet_po_delam_invalidov/>**Интернет-портал БЕZФОРМАТА**29.07.2020 Конкурс «Доступная среда»https://chaykovskiy.bezformata.com/listnews/konkurs-dostupnaya-sreda/85988907/ |
| 3.3. | Организация проведения социологического опроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | Отдел социального развития | 2019 - 2030 | Не требуется | Исполнение предусмотрено в 4 квартале 2020 г. |
| 3.4. | Организация проведения социологического опроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности отношением населения к проблемам инвалидов | Отдел социального развития | 2019 - 2030 | Не требуется | Исполнение предусмотрено в 4 квартале 2020 г. |
| **Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов** |
| 4.1. | Предоставление субсидий из средств местного бюджета некоммерческим организациям инвалидов | Управление внутренней политики и общественной безопасности | 2019-2021 | 80000,00 | Мероприятия не проводились в связи с введением режима «Повышенная готовность» из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. В настоящее время готовятся дополнительные соглашения по изменению плана мероприятий и сроков их проведения. |
| 4.2. | Безвозмездное предоставление помещений общественным организациям инвалидов | Управление земельно-имущественных отношений  | 2019-2030 |  | За счет средств местного бюджета, в рамках предоставленных грантов в форме субсидий при проведении мероприятий, осуществляется оплата коммунальных услуг помещений, занимаемых обществом инвалидов, обществом слепых, организацией молодых инвалидов и родителей с детьми – инвалидами «Ласточка» по адресу: Приморский бульвар, 22. |
| 4.3. | Размещение информации о деятельности общественных организаций инвалидов на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района  | Пресс-служба | 2019-2030 |  | Мероприятия не проводились из-за введенных ограничений на территории Пермского края в связи с коронавирусной инфекцией. |