

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского городского округа, решением Думы Чайковского городского округа от 9 декабря 2021 г. № 574 «О бюджете Чайковского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Территориальное развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 21 января 2019 г. № 14/1 (в редакции постановлений администрации Чайковского городского округа от 08.08.2019 № 1370, от 19.11.2019 № 1833, от 04.03.2020 № 229, от 22.04.2020 № 432, от 26.06.2020 №603, от 24.11.2020 № 1127, от 24.12.2020 №1263, от 16.03.2021 № 217, от 29.04.2021 № 420, от 31.05.2021 № 520, от 25.06.2021 № 607, от 06.09.2021 № 928, от 23.09.2021 № 986, от 15.10.2021 № 1059, от 29.11.2021 № 1234, от 27.12.2021 № 1385, от 25.01.2022 № 85).

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа –

глава администрации

Чайковского городского округа Ю.Г. Востриков

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Чайковского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Изменения,**

**которые вносятся в муниципальную программу**

**«Территориальное развитие Чайковского городского округа»**

1. В паспорте муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» (далее - Программа) позиции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | | 2019 год (факт) | | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | | 2022 год (план) | | 2023 год (план) | |
| 1 | Количество построенных сетей газопровода, км | | 19,901 | | 4,0975 | | 0,0000 | | 15,3524 | | 22,4869 | |
| 2 | Количество построенных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, км | | 3,171 | | 0,696 | | 10,6195 | | 8,712 | | 3,0639 | |
| 3 | Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2023 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. | | | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | | |
| 2019 год (факт) | | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | | 2022 год (план) | | 2023 год (план) | | Итого |
| Всего, в том числе: | | 105045,61161 | | 56810,46126 | | 186780,42800 | | 128680,04700 | | 102275,17800 | | 579591,72587 |
| Местный бюджет | | 43864,31452 | | 47458,85987 | | 122947,26450 | | 50778,64400 | | 53585,70200 | | 318634,78489 |
| Краевой бюджет | | 51847,12495 | | 9351,60139 | | 63833,16350 | | 77901,40300 | | 48689,47600 | | 251622,76884 |
| Федеральный бюджет | | 9334,17214 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 9334,17214 |
| Внебюджетные средства | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Выполнить строительство 61,8378 км сетей газопровода.  Выполнить строительство, ремонт 26,2624 км сетей водоснабжения и водоотведения.  Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской Федерации - 100 %. | | | | | | | | | | | | |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | | № п/п | Наименование показателя | | | 2019 год (факт) | | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | | 2022 год (план) | 2023 год (план) | | | 2024 год (план) |
| 1 | Количество построенных сетей газопровода, км | | | 19,901 | | 4,0975 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | 0,0000 |
| 2 | Количество построенных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, км | | | 3,171 | | 0,696 | | 10,6195 | | 5,3137 | 1,8524 | | | 10,2 |
| 3 | Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | 100 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | | 2022 год (план) | | 2023 год (план) | | | 2024 год (план) | Итого | |
| Всего, в том числе: | | | 105045,61161 | 56810,46126 | | 183772,96000 | | 173832,51300 | | 153572,51800 | | | 60362,71300 | 733396,77687 | |
| Местный бюджет | | | 43864,31452 | 47458,85987 | | 119939,79650 | | 78606,95900 | | 77589,95900 | | | 39372,01300 | 406831,90189 | |
| Краевой бюджет | | | 51847,12495 | 9351,60139 | | 63833,16350 | | 95225,55400 | | 75982,55900 | | | 20990,70000 | 317230,70284 | |
| Федеральный бюджет | | | 9334,17214 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 0,00000 | 9334,17214 | |
| Внебюджетные средства | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 0,00000 | 0,00000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Выполнить строительство 23,9985 км сетей газопровода.  Выполнить строительство, ремонт 31,8526 км сетей водоснабжения и водоотведения.  Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской Федерации - 100 %. | | | | | | | | | | | | | | | |

2. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы газификации» позицию:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | | 2019 год (факт) | | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | | 2022 год (план) | | 2023 год (план) | |
| 1 | Количество построенных сетей газопровода, км | | 19,901 | | 4,0975 | | 0,0000 | | 15,3524 | | 22,4869 | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2023 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. | | | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | | |
| 2019 год (факт) | | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | | 2022 год (план) | | 2023 год (план) | | Итого |
| Всего, в том числе: | | 50773,20577 | | 10397,90198 | | 14035,18900 | | 19829,51700 | | 32012,47100 | | 127048,28475 |
| Местный бюджет | | 12999,98109 | | 5001,31585 | | 13607,15200 | | 6382,11200 | | 9427,84900 | | 47418,40994 |
| Краевой бюджет | | 28439,05254 | | 5396,58613 | | 428,03700 | | 13447,40500 | | 22584,62200 | | 70295,70267 |
| Федеральный бюджет | | 9334,17214 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 9334,17214 |
| Внебюджетные средства | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Выполнить строительство 61,8378 км сетей газопровода. | | | | | | | | | | | | |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | | № п/п | Наименование показателя | | | 2019 год (факт) | | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | | 2022 год (план) | 2023 год (план) | | 2024 год (план) |
| 1 | Количество построенных сетей газопровода, км | | | 19,901 | | 4,0975 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | |
| 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | | 2022 год (план) | | 2023 год (план) | | | 2024 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | | | 50773,20577 | 10397,90198 | | 14035,18900 | | 1899,64100 | | 1899,64100 | | | 1899,64100 | 80905,21975 |
| Местный бюджет | | | 12999,98109 | 5001,31585 | | 13607,15200 | | 1899,64100 | | 1899,64100 | | | 1899,64100 | 37307,37194 |
| Краевой бюджет | | | 28439,05254 | 5396,58613 | | 428,03700 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 0,00000 | 34263,67567 |
| Федеральный бюджет | | | 9334,17214 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 0,00000 | 9334,17214 |
| Внебюджетные средства | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство 23,9985 км сетей газопровода | | | | | | | | | | | | | | |

3. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» позицию:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | | 2019 год (факт) | | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | | 2022 год (план) | | 2023 год (план) | |
| 1 | Количество построенных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, км | | 3,171 | | 0,696 | | 10,6195 | | 8,712 | | 3,0639 | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2023 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. | | | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | | |
| 2019 год (факт) | | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | | 2022 год (план) | | 2023 год (план) | | Итого |
| Всего, в том числе: | | 2310,32034 | | 3235,21129 | | 82245,15300 | | 80463,92700 | | 41876,10400 | | 210130,71563 |
| Местный бюджет | | 1445,82034 | | 3235,21129 | | 40820,38250 | | 16009,92900 | | 15771,25000 | | 77282,59313 |
| Краевой бюджет | | 864,50000 | | 0,00000 | | 41424,77050 | | 64453,99800 | | 26104,85400 | | 132848,12250 |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Выполнить строительство, ремонт 26,2624 км сетей водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | | № п/п | Наименование показателя | | | 2019 год (факт) | | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | | 2022 год (план) | 2023 год (план) | | | 2024 год (план) |
| 1 | Количество построенных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, км | | | 3,171 | | 0,696 | | 10,6195 | | 5,3137 | 1,8524 | | | 10,2 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | | 2022 год (план) | | 2023 год (план) | | | 2024 год (план) | Итого | |
| Всего, в том числе: | | | 2310,32034 | 3235,21129 | | 82245,15300 | | 54998,66300 | | 46174,77800 | | | 28165,35800 | 217129,48363 | |
| Местный бюджет | | | 1445,82034 | 3235,21129 | | 40820,38250 | | 12389,86200 | | 18561,36100 | | | 7174,65800 | 83627,29513 | |
| Краевой бюджет | | | 864,50000 | 0,00000 | | 41424,77050 | | 42608,80100 | | 27613,41700 | | | 20990,70000 | 133502,18850 | |
| Федеральный бюджет | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 0,00000 | 0,00000 | |
| Внебюджетные средства | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 0,00000 | 0,00000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство, ремонт 31,8526 км сетей водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | |

4. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы теплоснабжения» позицию:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | | 2019 год (факт) | | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | | 2022 год (план) | | 2023 год (план) | |
| 1 | Количество построенных, отремонтированных сетей теплоснабжения, км | | 0,228 | | 0,539 | | 0,134 | | 0,156 | | 0,156 | |
| 2 | Количество построенных (реконструированных) котельных, ед. | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2023 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. | | | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | | |
| 2019 год (факт) | | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | | 2022 год (план) | | 2023 год (план) | | Итого |
| Всего, в том числе: | | 25108,61694 | | 10707,58573 | | 22690,94200 | | 498,38000 | | 498,38000 | | 59503,90467 |
| Местный бюджет | | 3090,38925 | | 6752,57047 | | 2214,08600 | | 498,38000 | | 498,38000 | | 13053,80572 |
| Краевой бюджет | | 22018,22769 | | 3955,01526 | | 20476,85600 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 46450,09895 |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Выполнить строительство, ремонт 1,213 км сетей теплоснабжения;  Выполнить строительство (реконструкцию) котельных – 1 ед. | | | | | | | | | | | | |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | | № п/п | Наименование показателя | | | 2019 год (факт) | | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | | 2022 год (план) | 2023 год (план) | | | 2024 год (план) |
| 1 | Количество построенных, отремонтированных сетей теплоснабжения, км | | | 0,228 | | 0,539 | | 0,134 | | 0,300 | 0,300 | | | 0,300 |
| 2 | Количество построенных (реконструированных) котельных, ед. | | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | | | 0 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | | 2022 год (план) | | 2023 год (план) | | | 2024 год (план) | Итого | |
| Всего, в том числе: | | | 25108,61694 | 10707,58573 | | 22690,94200 | | 3251,88900 | | 498,38000 | | | 498,38000 | 62755,79367 | |
| Местный бюджет | | | 3090,38925 | 6752,57047 | | 2214,08600 | | 3251,88900 | | 498,38000 | | | 498,38000 | 16305,6947290189 | |
| Краевой бюджет | | | 22018,22769 | 3955,01526 | | 20476,85600 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 0,00000 | 46450,09895 | |
| Федеральный бюджет | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 0,00000 | 0,00000 | |
| Внебюджетные средства | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 0,00000 | 0,00000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство, ремонт 1,801 км сетей теплоснабжения;  Выполнить строительство (реконструкцию) котельных – 1 ед. | | | | | | | | | | | | | | | |

5. В паспорте Подпрограммы «Градостроительная документация» позицию:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | | 2019 год (факт) | | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | | 2022 год (план) | | 2023 год (план) | |
| 1 | Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2023 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. | | | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | | |
| 2019 год (факт) | | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | | 2022 год (план) | | 2023 год (план) | | Итого |
| Всего, в том числе: | | 1164,30688 | | 1264,00000 | | 8140,98700 | | 594,71800 | | 594,71800 | | 11758,72988 |
| Местный бюджет | | 1164,30688 | | 1264,00000 | | 8140,98700 | | 594,71800 | | 594,71800 | | 11758,72988 |
| Краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. 100 % обеспечение Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы;  2. 100 % доля заявлений, по которым выданы чертежи градостроительных планов земельных участков на топографической основе. | | | | | | | | | | | | |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | | № п/п | Наименование показателя | | | 2019 год (факт) | | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | | 2022 год (план) | 2023 год (план) | | | 2024 год (план) |
| 1 | Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | 100 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | | 2022 год (план) | | 2023 год (план) | | | 2024 год (план) | Итого | |
| Всего, в том числе: | | | 1164,30688 | 1264,00000 | | 8140,98700 | | 9314,10000 | | 153572,51800 | | | 60362,71300 | 28359,38068 | |
| Местный бюджет | | | 1164,30688 | 1264,00000 | | 8140,98700 | | 9314,10000 | | 7009,88700 | | | 1466,10000 | 28359,38068 | |
| Краевой бюджет | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 0,00000 | 0,00000 | |
| Федеральный бюджет | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 0,00000 | 0,00000 | |
| Внебюджетные средства | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 0,00000 | 0,00000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. 100 % обеспечение Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы;  2. 100 % доля заявлений, по которым выданы чертежи градостроительных планов земельных участков на топографической основе. | | | | | | | | | | | | | | | |

6. В паспорте Подпрограммы «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов» позицию:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | | 2019 год (факт) | | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | | 2022 год (план) | | 2023 год (план) | |
| 1 | Обеспечение земельного участка под ФАП инженерными сетями, % | | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2 | Выполнена реконструкция ГТС, ед. | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | |
| 3 | Приобретение передвижной автомастерской, ед. | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2023 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. | | | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | | |
| 2019 год (факт) | | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | | 2022 год (план) | | 2023 год (план) | | Итого |
| Всего, в том числе: | | 2584,74530 | | 5860,57700 | | 29244,59100 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 37689,91330 |
| Местный бюджет | | 2059,40058 | | 5860,57700 | | 27741,09100 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 35661,06858 |
| Краевой бюджет | | 525,34472 | | 0,00000 | | 1503,50000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 2028,84472 |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Доля обеспечения земельного участка под ФАП инженерными сетями -100 %;  2. Выполнить реконструкцию ГТС 2 ед.  3. Приобретение передвижной автомастерской-1ед. | | | | | | | | | | | | |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | | № п/п | Наименование показателя | | | 2019 год (факт) | | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | 2022 год (план) | | 2023 год (план) | | 2024 год (план) |
| 1 | Обеспечение земельного участка под ФАП инженерными сетями, % | | | 100 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
|  | | 2 | Выполнена реконструкция ГТС, ед. | | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | | 1 | | 0 |
|  | | 3 | Приобретение передвижной автомастерской, ед. | | | 0 | | 0 | | 1 | 0 | | 0 | | 0 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | |
| 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | | 2022 год (план) | | | 2023 год (план) | | 2024 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | | | 2584,74530 | 5860,57700 | | 29244,59100 | | 76034,98600 | | | 69656,59800 | | 0,00000 | 183381,49730 |
| Местный бюджет | | | 2059,40058 | 5860,57700 | | 27741,09100 | | 23418,23300 | | | 21287,45600 | | 0,00000 | 80366,75758 |
| Краевой бюджет | | | 525,34472 | 0,00000 | | 1503,50000 | | 52616,75300 | | | 48369,14200 | | 0,00000 | 103014,73972 |
| Федеральный бюджет | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Доля обеспечения земельного участка под ФАП инженерными сетями -100 %;  2. Выполнить реконструкцию ГТС 3 ед.  3. Приобретение передвижной автомастерской-1ед. | | | | | | | | | | | | | | |

7. В паспорте Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» позицию:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | | 2019 год (факт) | | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | | 2022 год (план) | | 2023 год (план) | |
| 1 | Уровень достижения показателей от утвержденных в программе, % | | 100 | | 100 | | не мене 90 | | не мене 90 | | не мене 90 | |
| 2 | Своевременный ввод объектов, % | | 0 | | 20 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 3 | Исполнение годовых бюджетных обязательств, % | | 78,9 | | 84,5 | | 95 | | 95 | | 95 | |
| 4 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе подведомственного учреждения МКУ «Чайковское управление капитального строительства», да/нет | | да | | да | | да | | да | | да | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2023 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. | | | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | | |
| 2019 год (факт) | | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | | 2022 год (план) | | 2023 год (план) | | Итого |
| Всего, в том числе: | | 23104,41638 | | 25 345,18526 | | 27416,09800 | | 27293,50500 | | 27293,50500 | | 130452,70964 |
| Местный бюджет | | 23104,41638 | | 25 345,18526 | | 27416,09800 | | 27293,50500 | | 27293,50500 | | 130452,70964 |
| Краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Выполнение показателей, предусмотренных курируемыми муниципальными программами и подпрограммами ежегодно не менее 90%.  2. 100 % своевременный ввод объектов.  3. Исполнение годовых бюджетных обязательств ежегодно не менее 95 %.  4. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности. | | | | | | | | | | | | |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | | | 2019 год (факт) | | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | | 2022 год (план) | 2023 год (план) | | 2024 год (план) |
| 1 | Уровень достижения показателей от утвержденных в программе, % | | | 100 | | 100 | | не мене 90 | | не мене 90 | не мене 90 | | не мене 90 |
| 2 | Своевременный ввод объектов, % | | | 0 | | 20 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 3 | Исполнение годовых бюджетных обязательств, % | | | 78,9 | | 84,5 | | 95 | | 95 | 95 | | 95 |
| 4 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе подведомственного учреждения МКУ «Чайковское управление капитального строительства», да/нет | | | да | | да | | да | | да | да | | да |
| 1 | Уровень достижения показателей от утвержденных в программе, % | | | 100 | | 100 | | не мене 90 | | не мене 90 | не мене 90 | | не мене 90 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | |
| 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | | 2021 год (план) | | 2022 год (план) | | 2023 год (план) | | | 2024 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | | 23104,41638 | 25 345,18526 | | 27416,09800 | | 8333,23400 | | 28333,23400 | | | 28333,23400 | 160865,40164 |
| Местный бюджет | | 23104,41638 | 25 345,18526 | | 27416,09800 | | 28333,23400 | | 28333,23400 | | | 28333,23400 | 160865,40164 |
| Краевой бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Выполнение показателей, предусмотренных курируемыми муниципальными программами и подпрограммами ежегодно не менее 90%.  2. 100 % своевременный ввод объектов.  3. Исполнение годовых бюджетных обязательств ежегодно не менее 95 %.  4. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности. | | | | | | | | | | | | | |

8. Приложение 8 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | Приложение 8  к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа» | | | | | | |
| **Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Территориальное развитие Чайковского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование задачи, мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Показатели результативности выполнения программы | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | ед. | базовое значение | | Факт | | | План | | |
| Всего | | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (план) | | 2022 (план) | 2023 (план) | | 2024 (план) | изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Подпрограмма 1. Развитие системы газификации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы газоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.1. Строительство распределительных газопроводов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Распределительные газопроводы д. М. Букор Чайковского района Пермского края | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 150,78834 | | 1 150,78834 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | Количество построенных сетей газопровода | км | 0 | | 19,901 | 4,0975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 3 452,36504 | | 3 452,36504 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| федеральный бюджет | 9 334,17214 | | 9 334,17214 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***13 937,32552*** | | ***13 937,32552*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 1.1.2. Распределительные газопроводы в д. Дубовая, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 2 700,60800 | | 0,00000 | 0,00000 | 2 700,60800 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***2 700,60800*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***2 700,60800*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 1.1.3. Распределительные газопроводы в д. Карша | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 99,052117 | | 99,052117 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 1.1.4. Распределительные газопроводы в д. Карша Фокинского сельского поселения Чайковского района Пермского края | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 5 107,79281 | | 5 107,79281 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 15 323,37841 | | 15 323,37841 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***20 431,17122*** | | ***20 431,17122*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 1.1.5. Распределительный газопровод по ул. Сайгатская, Красноармейская в микрорайоне "Азинский", г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 877,26672 | | 1 877,26672 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 6 690,70498 | | 6 690,70498 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***8 567,97170*** | | ***8 567,97170*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 1.1.6. Распределительный газопровод по ул. Боровая, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 2 972,60412 | | 2 972,60412 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 2 972,60411 | | 2 972,60411 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***5 945,20823*** | | ***5 945,20823*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 1.1.7. Газификация д. Марково | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 1.1.8. Распределительные газопроводы д. Дедушкино, Чайковский район, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 566,68562 | | 192,26760 | 309,09602 | 65,32200 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 5 824,62313 | | 0,00000 | 5 396,58613 | 428,03700 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***6 391,30875*** | | ***192,26760*** | ***5 705,68215*** | ***493,35900*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 1.1.9. Строительство газораспределительных сетей с. Фоки (ул. Садовая) | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 134,17381 | | 134,17381 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***134,17381*** | | ***134,17381*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 1.1.10. Распределительные газопроводы д. Ольховочка, Чайковский район, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 62,04103 | | 62,04103 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 1.1.11. Распределительные газопроводы в д. Гаревая, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 193,14300 | | 0,00000 | 0,00000 | 1 193,14300 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 193,14300*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***1 193,14300*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 1.1.12. Газопровод в д. Каменный Ключ (ул. Центральная, Молодежная), Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 306,77900 | | 0,00000 | 0,00000 | 1 306,77900 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 306,77900*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***1 306,77900*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 1.1.13. Газопровод ГРС - д. Каменный Ключ, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 113,14000 | | 0,00000 | 0,00000 | 1 113,14000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 113,14000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***1 113,14000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 1.1.14. Распределительные газопроводы с. Фоки, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 268,34100 | | 0,00000 | 0,00000 | 1 268,34100 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 268,34100*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***1 268,34100*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 1.1.15. Газопровод в мкр. Заринский (ул. Суколда), г.Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 570,12900 | | 0,00000 | 0,00000 | 570,12900 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***570,12900*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***570,12900*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 1.1.16. Газопровод в мкр. Заринский (ул. Комсомольская), г.Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 989,70600 | | 0,00000 | 0,00000 | 989,70600 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***989,70600*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***989,70600*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 1.1.17. Газопровод по ул. Звездная, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 072,72000 | | 0,00000 | 0,00000 | 1 072,72000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 072,72000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***1 072,72000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 1.1.18. Газопровод по ул. Подгорная, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 1.1.19. Газопровод в мкр. Южный, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 877,83800 | | 0,00000 | 0,00000 | 1 877,83800 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 877,83800*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***1 877,83800*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 1.1.20. Проведение работ, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию распределительных газопроводов | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 449,80100 | | 399,80100 | 50,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 33,25400 | | 0,00000 | 0,00000 | 33,25400 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | Количество изготовленных технических планов объектов капитального строительства | ед. | 0 | | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***Всего*** | ***483,05500*** | | ***399,80100*** | ***50,00000*** | ***33,25400*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21. Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины | Администрация Чайковского ГО | Местный бюджет | 3 400,00000 | | 0,00000 | 3 400,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | Исполнение решений судов и оплата государственной пошлины | ед. | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче 1.1.** |  | **местный бюджет** | **27 945,86262** | | **11 995,78660** | **3 759,09602** | **12 190,98000** | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **34 263,67567** | | **28 439,05254** | **5 396,58613** | **428,03700** | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |
| **федеральный бюджет** | **9 334,17214** | | **9 334,17214** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |
| **Всего** | **71 543,71043** | | **49 769,01128** | **9 155,68215** | **12 619,01700** | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |
| **Задача 1.2. Обслуживание объектов газоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 9 361,50932 | | 1 004,19449 | 1 242,21983 | 1 416,17200 | | 1 899,64100 | 1 899,64100 | | 1 899,64100 | Протяженность сетей газопровода, по которым выполняется содержание | км | 30,189 | | 30,189 | 49,086 | 49,086 | 49,086 | 49,086 | 49,086 |
|
|
|
|
|
| **Итого по задаче 1.2.** |  |  | **9 361,50932** | | **1 004,19449** | **1 242,21983** | **1 416,17200** | | **1 899,64100** | **1 899,64100** | | **1 899,64100** |  | | | | | | | | |  |
| **Итого по подпрограмме 1** |  | **местный бюджет** | **37 307,37194** | | **12 999,98109** | **5 001,31585** | **13 607,15200** | | **1 899,64100** | **1 899,64100** | | **1 899,64100** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **34 263,67567** | | **28 439,05254** | **5 396,58613** | **428,03700** | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |
| **федеральный бюджет** | **9 334,17214** | | **9 334,17214** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |
| **Всего** | **80 905,21975** | | **50 773,20577** | **10 397,90198** | **14 035,18900** | | **1 899,64100** | **1 899,64100** | | **1 899,64100** |
| **Подпрограмма 2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, в том числе | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 6 789,28591 | | 1 445,82034 | 1 842,31957 | 2 967,86600 | | 177,76000 | 177,76000 | | 177,76000 | Количество поостренных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | км | 0 | | 3,171 | 0,696 | 10,6195 | 5,3137 | 1,8524 | 10,2 |
| краевой бюджет | 864,50000 | | 864,50000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***7 653,78591*** | | ***2 310,32034*** | ***1 842,31957*** | ***2 967,86600*** | | ***177,76000*** | ***177,76000*** | | ***177,76000*** |
| 2.1.1.1. Ремонт сетей водоснабжения по адресу: Пермский край, г. Чайковский, д. Засечный, ул. Советская, пер. Октябрьский | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 264,50000 | | 264,50000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 264,50000 | | 264,50000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***529,00000*** | | ***529,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 2.1.1.2. Ремонт систем водоснабжения по адресу: Пермский край, г. Чайковский, п. Буренка, ул. Новая, ул. Лесная, ул. Зеленая, ул. Молодежная | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 200,00000 | | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 200,00000 | | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***400,00000*** | | ***400,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 2.1.1.3. Ремонт сетей водоснабжения по адресу: Пермский край, г. Чайковский, д. Дедушкино, ул. Садовая | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 200,00000 | | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 200,00000 | | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***400,00000*** | | ***400,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 2.1.1.4. Ремонт сетей водоснабжения по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Уральское, ул. Школьная | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 200,00000 | | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 200,00000 | | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***400,00000*** | | ***400,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 2.1.2. Водопровод в д. Дубовая, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 15 982,25800 | | 0,00000 | 0,00000 | 2 001,91400 | | 0,00000 | 6 983,44600 | | 6 996,89800 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения | ед. | 0 | | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| краевой бюджет | 41 940,95400 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 20 950,25400 | | 20 990,70000 |
| ***Всего*** | ***57 923,21200*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***2 001,91400*** | | ***0,00000*** | ***27 933,70000*** | | ***27 987,59800*** |
| 2.1.3. Водопровод п. Прикамский | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 7 351,76000 | | 0,00000 | 0,00000 | 5 707,50000 | | 1 644,26000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 4 350,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 4 350,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***11 701,76000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***10 057,50000*** | | ***1 644,26000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 2.1.4. Очистные сооружения в д. Дубовая (Канализационная насосная станция и напорные сети канализации) | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 14 380,00572 | | 0,00000 | 1 392,89172 | 12 987,11400 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 12 826,93000 | | 0,00000 | 0,00000 | 12 826,93000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***27 206,93572*** | | ***0,00000*** | ***1 392,89172*** | ***25 814,04400*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 2.1.5. Водопровод в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 9 980,90600 | | 0,00000 | 0,00000 | 5 209,69900 | | 4 771,20700 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 29 942,71200 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 23 279,54900 | 6 663,16300 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***39 923,61800*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***5 209,69900*** | | ***28 050,75600*** | ***6 663,16300*** | | ***0,00000*** |
| 2.1.6. Водопровод в мкр. Уральский (ул. Первомайская, Красноармейская, Азина (частный сектор), Заречная), г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 9 528,46050 | | 0,00000 | 0,00000 | 9 528,46050 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 7 852,24050 | | 0,00000 | 0,00000 | 7 852,24050 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***17 380,70100*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***17 380,70100*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 2.1.7. Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | УСИА администрации Чайковского городского округа | краевой бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
|
| 2.1.8. Водопровод в мкр. Завьялово: ул. Пушкина, Есенина, Лермонтова, Бажова, Назарова, Цветаевой, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | Местный бюджет | 2 853,04500 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 2 853,04500 | | 0,00000 |
| 2.1.9. Водопровод в д. Марково, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | Местный бюджет | 2 350,28800 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 2 350,28800 | | 0,00000 |
| 2.1.10. Очистные сооружения в с. Большой Букор, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | Местный бюджет | 6 196,82200 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 6 196,82200 | | 0,00000 |
| 2.1.11. Сети водоотведения на ул. Суколда, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | Местный бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 2.1.12. Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 099,52800 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 1 099,52800 |  | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |  | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 099,52800*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***1 099,52800*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 2.1.13. Проведение технического аудита состояния очистных сооружений и сетей водоотведения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | *862,92700* | | *0,00000* | *0,00000* | *862,92700* | | *0,00000* | *0,00000* | | *0,00000* | Получение заключения технического аудита состояния очистных сооружений и сетей водоотведения | ед. | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | *16 395,60000* | | *0,00000* | *0,00000* | *16 395,60000* | | *0,00000* | *0,00000* | | *0,00000* |
| ***Всего*** | ***17 258,52700*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***17 258,52700*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 2.1.14. Реконструкция "Здание водонасосной станции второго подъема" | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 5 074,66800 | | 0,00000 | 0,00000 | 382,01600 | | 4 692,65200 | 0,00000 | | 0,00000 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 14 879,22000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 14 879,22000 | 0,00000 | | 0,00000 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего*** | ***19 953,88800*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***382,01600*** | | ***19 571,87200*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15. Проведение работ, направленных на обеспечение ввода в экслуатацию объектов водоснабжения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | Местный бюджет | 26,38600 | | 0,00000 | 0,00000 | 26,38600 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | Количество изготовленных технических планов объектов капитального строительства | ед. | 0 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.16. Реконструкция системы водоподготовки села Ваньки | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 4,45500 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 4,45500 | 0,00000 | | 0,00000 | Получение заключения технического аудита состояния очистных сооружений и сетей водоотведения | ед. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 4 450,03200 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 4 450,03200 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***4 454,48700*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***4 454,48700*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| **Итого по задаче 2.1.** |  | **местный бюджет** | **82 480,79513** | | **1 445,82034** | **3 235,21129** | **39 673,88250** | | **12 389,86200** | **18 561,36100** | | **7 174,65800** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **133 502,18850** | | **864,50000** | **0,00000** | **41 424,77050** | | **42 608,80100** | **27 613,41700** | | **20 990,70000** |
| **Всего** | **215 982,98363** | | **2 310,32034** | **3 235,21129** | **81 098,65300** | | **54 998,66300** | **46 174,77800** | | **28 165,35800** |
| **Задача 2.2. Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | Количество объектов водоснабжения, по которым проводится содержание | ед | 52 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.2.2. Разработка Схемы водоснабжения и водоотведения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 692,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 692,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | Количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения | ед. | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. Разработка документации зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 454,50000 | | 0,00000 | 0,00000 | 454,50000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | Количество скважин, на которые разработаны документы | ед. | 0 | | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 2.2.** |  |  | **1 146,50000** | | **0,00000** | **0,00000** | **1 146,50000** | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 2** |  | **местный бюджет** | **83 627,29513** | | **1 445,82034** | **3 235,21129** | **40 820,38250** | | **12 389,86200** | **18 561,36100** | | **7 174,65800** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **133 502,18850** | | **864,50000** | **0,00000** | **41 424,77050** | | **42 608,80100** | **27 613,41700** | | **20 990,70000** |
| **Всего** | **217 129,48363** | | **2 310,32034** | **3 235,21129** | **82 245,15300** | | **54 998,66300** | **46 174,77800** | | **28 165,35800** |
| **Подпрограмма 3. Развитие системы теплоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 3.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Ремонт котельных и теплотрасс, в том числе | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 6 287,27621 | | 2 721,53007 | 1 272,42614 | 798,18000 | | 498,38000 | 498,38000 | | 498,38000 | Количество построенных, отремонтированных сетей теплоснабжения | км | 0 | | 0,228 | 0,539 | 0,134 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| краевой бюджет | 1 705,00000 | | 265,59559 | 1 439,40441 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***7 992,27621*** | | ***2 987,12566*** | ***2 711,83055*** | ***798,18000*** | | ***498,38000*** | ***498,38000*** | | ***498,38000*** |
| 3.1.1.1. Ремонт котельной и теплотрассы д. Ваньки | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 738,52202 | | 438,79500 | 299,72702 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 738,52202 | | 0,00000 | 738,52202 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| **Всего** | ***1 477,04404*** | | ***438,79500*** | ***1 038,24904*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 3.1.1.2. Ремонт котельной и теплотрассы п. Буренка | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 623,20298 | | 480,16002 | 143,04296 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 623,20298 | | 265,59559 | 357,60739 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| **Всего** | ***1 246,40596*** | | ***745,75561*** | ***500,65035*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 3.1.1.3. Ремонт котельной с. Уральское | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 343,27500 | | 205,96500 | 137,31000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 343,27500 | | 0,00000 | 343,27500 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| **Всего** | ***686,55000*** | | ***205,96500*** | ***480,58500*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 3.1.2. Строительство объекта «Модульная котельная с. Сосново» | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 883,24762 | | 50,73562 | 0,00000 | 832,51200 | | 0,00000 | *0,00000* | | *0,00000* | Количество построенных (реконструированных) котельных | ед | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 13 931,74000 | | 0,00000 | 0,00000 | 13 931,74000 | | 0,00000 | *0,00000* | | *0,00000* |
| ***Всего*** | ***14 814,98762*** | | ***50,73562*** | ***0,00000*** | ***14 764,25200*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 3.1.3. Строительство объекта «Модульная котельная с. Ваньки» | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 3.1.4. Разработка ПСД на реконструкцию котельной в п. Марковский | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 86,00000 | | 0,00000 | 86,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию, ремонт систем теплоснабжения | ед | 0 | | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 1 634,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 1 634,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 720,00000*** | | ***0,00000*** | ***86,00000*** | ***1 634,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 3.1.5. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопроводов горячего водоснабжения и теплоснабжения в п. Марковский | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 49,75000 | | 0,00000 | 49,75000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 945,25000 | | 0,00000 | 0,00000 | 945,25000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***995,00000*** | | ***0,00000*** | ***49,75000*** | ***945,25000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 3.1.6. Разработка ПСД на строительство объекта "Модульная котельная с. Сосново" | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 101,66459 | | 0,00000 | 101,66459 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 1 931,62713 | | 0,00000 | 1 931,62713 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***2 033,29172*** | | ***0,00000*** | ***2 033,29172*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 3.1.7. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопроводов в с. Сосново | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 34,00000 | | 0,00000 | 34,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 583,98372 | | 0,00000 | 583,98372 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***617,98372*** | | ***0,00000*** | ***617,98372*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 3.1.8. Разработка ПСД на строительство модульной котельной в п. Прикамский | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 078,72527 | | 0,00000 | 49,96627 | 0,00000 | | 1 028,75900 | *0,00000* | | *0,00000* |
| краевой бюджет | 949,35917 | | 0,00000 | 0,00000 | 949,35917 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***2 028,08444*** | | ***0,00000*** | ***49,96627*** | ***949,35917*** | | ***1 028,75900*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 3.1.9. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопроводов в п. Прикамский | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 17,00000 | | 0,00000 | 17,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | *0,00000* | | *0,00000* |
| краевой бюджет | 323,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 323,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***340,00000*** | | ***0,00000*** | ***17,00000*** | ***323,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 3.1.10. Разработка ПСД на капитальный ремонт теплотрассы и техническое перевооружение котельной в с. Б. Букор | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 104,76643 | | 0,00000 | 42,76643 | 62,00000 | | 0,00000 | *0,00000* | | *0,00000* |
| краевой бюджет | 812,56221 | | 0,00000 | 0,00000 | 812,56221 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***917,32864*** | | ***0,00000*** | ***42,76643*** | ***874,56221*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 3.1.11. Разработка ПСД на реконструкцию котельной "Школа" в с. Фоки | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 955,39704 | | 0,00000 | 48,99704 | 0,00000 | | 906,40000 | *0,00000* | | *0,00000* |
| краевой бюджет | 930,94379 | | 0,00000 | 0,00000 | 930,94379 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 886,34083*** | | ***0,00000*** | ***48,99704*** | ***930,94379*** | | ***906,40000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 3.1.12. Разработка ПСД на реконструкцию котельной "Светлячок" в с. Фоки | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 868,35000 | | 0,00000 | 50,00000 | 0,00000 | | 818,35000 | *0,00000* | | *0,00000* |
| краевой бюджет | 950,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 950,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 818,35000*** | | ***0,00000*** | ***50,00000*** | ***950,00000*** | | ***818,35000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 3.1.13. Разработка ПСД на реконструкцию теплотрассы в с. Альняш | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | *0,00000* | | *0,00000* |
| краевой бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 3.1.14. Улучшение качества систем теплоснабжения на территории муниципальных образований Пермского края | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | *0,00000* | | *0,00000* |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 3.1.15. Возмещение экономически обоснованного размера убытков теплоснабжающих организаций | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | *0,00000* | | *0,00000* |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| **Итого по Задаче 3.1.** |  | **местный бюджет** | **10 466,17716** | | **2 772,26569** | **1 752,57047** | **1 692,69200** | | **3 251,88900** | **498,38000** | | **498,38000** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **24 697,46685** | | **265,59559** | **3 955,01526** | **20 476,85600** | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |
| **Всего** | **35 163,64401** | | **3 037,86128** | **5 707,58573** | **22 169,54800** | | **3 251,88900** | **498,38000** | | **498,38000** |
| **Задача 3.2. Обслуживание объектов теплоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 98,40000 | | 98,40000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | Протяженность сетей теплоснабжения, по которым проводится содержание | км | 124,685 | | 124,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 3.2.** |  |  | **98,40000** | | **98,40000** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 3.3. Возмещение убытков и задолженности за ТЭР** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. Возмещение экономически обоснованного размера убытков | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 5 638,75876 | | 117,36476 | 5 000,00000 | 521,39400 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | Количество получателей субсидий | ед | 0 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 11 619,11124 | | 11 619,11124 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***17 257,87000*** | | ***11 736,47600*** | ***5 000,00000*** | ***521,39400*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 3.3.2. Возмещение задолженности за ТЭР на основании судебных актов | Администрация Чайковского ГО | местный бюджет | 102,35880 | | 102,35880 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | Количество получателей субсидий | ед | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 10 133,52086 | | 10 133,52086 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***10 235,87966*** | | ***10 235,87966*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| **Итого по Задаче 3.3.** |  | **местный бюджет** | **5 741,11756** | | **219,72356** | **5 000,00000** | **521,39400** | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **21 752,63210** | | **21 752,63210** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |
| ***Всего*** | **27 493,74966** | | **21 972,35566** | **5 000,00000** | **521,39400** | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |
| **Итого по подпрограмме 3** |  | **местный бюджет** | **16 305,69472** | | **3 090,38925** | **6 752,57047** | **2 214,08600** | | **3 251,88900** | **498,38000** | | **498,38000** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **46 450,09895** | | **22 018,22769** | **3 955,01526** | **20 476,85600** | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |
| **Всего** | **62 755,79367** | | **25 108,61694** | **10 707,58573** | **22 690,94200** | | **3 251,88900** | **498,38000** | | **498,38000** |
| **Подпрограмма 4. Развитие системы электроснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы электроснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 4.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов электроснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. Строительство линий электропередач уличного освещения |  | местный бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | Количество построенных электрических сетей | км | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 4.1.** |  |  | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 4.2. Обслуживание объектов электроснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | Протяженность сетей электроснабжения, по которым проводится содержание | км | 73,28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 4.2.** |  |  | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 4** |  |  | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 5. Градостроительная документация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского городского округа путём подготовки всех видов градостроительной документации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного развития территории Чайковского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Задача 5.1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1.1. Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского городского округа | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 7 240,05400 | | 0,00000 | 0,00000 | 1 696,26700 | | 0,00000 | 5 543,78700 | | 0,00000 | Наличие документа территориального планирования | ед | 0 | | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы | % | 0 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.1.2. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 360,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 360,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | Количество разработанных местных нормативов градостроительного проектирования | единиц | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5.1.3.Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 310,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 310,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | Количество разработанных программ развития социальной инфраструктуры | единиц | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 5.1.** |  |  | **7 910,05400** | | **0,00000** | **0,00000** | **1 696,26700** | | **670,00000** | **5 543,78700** | | **0,00000** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 5.2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. Разработка документации по планировке территории | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 12 347,24800 | | 856,69500 | 899,00000 | 3 413,55300 | | 7 178,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | Количество разработанных проектов планировки | единиц | 0 | | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 5.2.2. Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической основе | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 6 249,61188 | | 307,61188 | 365,00000 | 1 178,70000 | | 1 466,10000 | 1 466,10000 | | 1 466,10000 | Доля заявлений, по которым выданы чертежи градостроительных планов земельных участков на топографической основе | % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Итого по Задаче 5.2.** |  |  | **18 596,85988** | | **1 164,30688** | **1 264,00000** | **4 592,25300** | | **8 644,10000** | **1 466,10000** | | **1 466,10000** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 5.3. Выполнение кадастровых работ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1. Выполнение кадастровых работ по определению границ зон затопления, подтопления в отношении территории Чайковского городского округа Пермского края | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 852,46700 | | 0,00000 | 0,00000 | 1 852,46700 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | Установлено границ | ед | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 5.3.** |  |  | **1 852,46700** | | **0,00000** | **0,00000** | **1 852,46700** | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 5** |  |  | **28 359,38088** | | **1 164,30688** | **1 264,00000** | **8 140,98700** | | **9 314,10000** | **7 009,88700** | | **1 466,10000** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 6. Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 6.1. Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1. Технологическое присоединение ФАП с. Уральское к инженерным коммуникациям, благоустройство | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 500,31258 | | 500,31258 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | Обеспечение земельного участка под ФАП инженерными сетями | % | 0 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 525,34472 | | 525,34472 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 025,65730*** | | ***1 025,65730*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 6.1.2. Благоустройство территории сельского дома культуры | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 164,76300 | | 1 164,76300 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | Благоустройство территории | % | 0 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче 6.1.** |  | **местный бюджет** | **1 665,07558** | | **1 665,07558** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **525,34472** | | **525,34472** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** | **2 190,42030** | | **2 190,42030** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 6.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6.2.1. Реконструкция ГТС пруда в п. Завод Михайловский Чайковского района Пермского края | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 394,32500 | | 394,32500 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | Получение заключения о выполненных работах | ед | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 5 270,57700 | | 0,00000 | 5 270,57700 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | Выполнена реконструкция ГТС | ед | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | ***Всего*** | ***5 664,90200*** | | ***394,32500*** | ***5 270,57700*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |
| 6.2.2. Реконструкция берегоукрепительных сооружений: 1 этап: "Реконструкция Берегоукрепления №1", 2 этап: "Реконструкция сооружения - берегоукрепление набережной" | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 71 533,28000 | | 0,00000 | 590,00000 | 26 237,59100 | | 23 418,23300 | 21 287,45600 | | 0,00000 |
| краевой бюджет | 100 985,89500 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 52 616,75300 | 48 369,14200 | | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***172 519,17500*** | | ***0,00000*** | ***590,00000*** | ***26 237,59100*** | | ***76 034,98600*** | ***69 656,59800*** | | ***0,00000*** |
| **Итого по Задаче 6.2.** |  | **местный бюджет** | **77 198,18200** | | **394,32500** | **5 860,57700** | **26 237,59100** | | **23 418,23300** | **21 287,45600** | | **0,00000** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **100 985,89500** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | **52 616,75300** | **48 369,14200** | | **0,00000** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего*** | **178 184,07700** | | **394,32500** | **5 860,57700** | **26 237,59100** | | **76 034,98600** | **69 656,59800** | | **0,00000** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 6.3. Создание условий для обслуживания инженерных коммуникаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6.3.1. Приобретение передвижной автомастерской | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 503,50000 | | 0,00000 | 0,00000 | 1 503,50000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | Приобретение передвижной автомастерской | ед. | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 1 503,50000 | | 0,00000 | 0,00000 | 1 503,50000 | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего*** | ***3 007,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***3 007,00000*** | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | ***0,00000*** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Задаче 6.3.** |  | **местный бюджет** | **1 503,50000** | | **0,00000** | **0,00000** | **1 503,50000** | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **1 503,50000** | | **0,00000** | **0,00000** | **1 503,50000** | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего*** | **35 492,49300** | | **394,32500** |  | **3 007,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Итого подпрограмме 6** |  | **местный бюджет** | **80 366,75758** | | **2 059,40058** | **5 860,57700** | **27 741,09100** | | **23 418,23300** | **21 287,45600** | | **0,00000** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **103 014,73972** | | **525,34472** | **0,00000** | **1 503,50000** | | **52 616,75300** | **48 369,14200** | | **0,00000** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** | **183 381,49730** | | **2 584,74530** | **5 860,57700** | **29 244,59100** | | **76 034,98600** | **69 656,59800** | | **0,00000** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, реконструкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 87 083,92766 | | 13 245,96749 | 13 939,19717 | 14 667,62800 | | 15 077,04500 | 15 077,04500 | | 15 077,04500 | Уровень достижения показателей от утвержденных в Программе | % | - | | 100 | 100 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 |
| Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе подведомственного учреждения МКУ «Чайковское управление капитального строительства» | да/нет | да | | да | да | да | да | да | да |
| **Итого по Задаче 7.1.** |  | **местный бюджет** | **87 083,92766** | | **13 245,96749** | **13 939,19717** | **14 667,62800** | | **15 077,04500** | **15 077,04500** | | **15 077,04500** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 7.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 7.2.1. Обеспечение деятельности казенного учреждения | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 73 781,47398 | | 9 858,44889 | 11 405,98809 | 12 748,47000 | | 13 256,18900 | 13 256,18900 | | 13 256,18900 | Эффективное использование бюджетных средств | % | 95 | | 78,9 | 84,5 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Своевременный ввод объектов | % | 100 | | 0 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Итого по Задаче 7.2.** |  | **местный бюджет** | **73 781,47398** | | **9 858,44889** | **11 405,98809** | **12 748,47000** | | **13 256,18900** | **13 256,18900** | | **13 256,18900** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Подпрограмме 7** |  | **местный бюджет** | **160 865,40164** | | **23 104,41638** | **25 345,18526** | **27 416,09800** | | **28 333,23400** | **28 333,23400** | | **28 333,23400** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по муниципальной программе** | | **местный бюджет** | **406 831,90189** | | **43 864,31452** | **47 458,85987** | **119 939,79650** | | **78 606,95900** | **77 589,95900** | | **39 372,01300** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **317 230,70284** | | **51 847,12495** | **9 351,60139** | **63 833,16350** | | **95 225,55400** | **75 982,55900** | | **20 990,70000** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **9 334,17214** | | **9 334,17214** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** | **733 396,77687** | | **105 045,61161** | **56 810,46126** | **183 772,96000** | | **173 832,51300** | **153 572,51800** | | **60 362,71300** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |