**Отчет**

**по мероприятиям, реализованным в 1 полугодии 2022 г.**

**для достижения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта»)**

**в Чайковском городском округе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | | Срок реализации | | Объем финансирования,  тыс. руб.  (за отчетный период) | | Выполненные мероприятия за отчетный период/  результат |
| **Задача 1. Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чайковского городского округа** | | | | | | | | |
| 1.1. | Включение в административные регламенты предоставления муниципальных услуг требований к обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города Чайковского | | Постоянно | | Не требуется | | Постановлением администрации Чайковского городского округа от 28 марта 2022 г. № 312 утвержден новый перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами и учреждениями администрации Чайковского городского округа, включающий 67 услуг. |
| 1.2. | Принятие административно-распорядительных актов, закрепляющих за сотрудниками организаций, подведомственных отраслевым (функциональным) органам, органам местного самоуправления Чайковского городского округа, обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг (либо включение указанных обязанностей в должностные инструкции сотрудников организации) | Управление образования  Управление культуры и молодежной политики  Управление физической культуры и спорта | | Постоянно | | Не требуется | | В подведомственных организациях изданы соответствующие приказы, проведен инструктаж сотрудников, за которыми закреплены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг. |
| 1.3. | Проведение заседаний координационного совета по делам инвалидов по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по социальным вопросам | | Ежеквартально  2019-2030 | | Не требуется | | 14.04.2022 было проведено заседание координационного совета по делам инвалидов с рассмотрением следующих вопросов:  - об осуществлении взаимодействия с общественными организациями инвалидов, обеспечение доступности санаторно – курортного лечения, электронных сертификатов на получение технических средств реабилитации;  - о предоставлении разъяснений по установлению группы инвалидности;  - о предоставлении разъяснений по пенсионным льготам, предоставляемым инвалидам, родителям детей – инвалидов;  - об организации медицинской помощи и обеспечении лекарственными средствами инвалидов и ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. |
| 1.4. | Проведение обследований жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям | | Постоянно | | Не требуется | | Исполнение предусмотрено в течение года на основании заявлений инвалидов. В 1 полугодии 2022 года обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды не проводилось. |
| 1.5. | Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных жителей Чайковского городского округа | Управление строительства и архитектуры | | 2019-2030 | |  | | По данным УСиА АЧГО согласование проектов на строительство (реконструкцию) зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных жителей не предусмотрено действующим законодательством. Разрешение на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства администрация Чайковского городского округа выдает в рамках исполнения требований части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.  Одним из требований указанной статьи является наличие у Заказчика разделов проектной документации, содержащих решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда) объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда). |
| 1.6. | Участие в конкурсе «Доступная среда» среди муниципальных образований Пермского края | Отдел социального развития | | 2019-2030 | | Не требуется | | Подготовлена заявка на участие объекта образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа НьюТон» г. Чайковского.в конкурсе «Доступная среда» среди муниципальных образований Пермского края в 2022 году. |
| 1.7. | Проведение актуализации перечня приоритетных объектов социальной инфраструктуры, согласование перечня с общественными организациями инвалидов | Отдел социального развития  Управление образования  Управление культуры и молодежной политики  Управление физической культуры и спорта | | Ежегодно до 1 марта | | Не требуется | | 14.02.2022 актуализирован перечень приоритетных объектов.  В перечень включены:  - 1 объект сферы физической культуры и спорта;  - 7 объектов сферы культуры и молодежной политики;  - 11 объектов образования |
| **Задача 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Чайковского муниципального района** | | | | | | | | |
| **2.1.Доступность зданий** | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Проведение актуализации паспортов доступности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности | | Управление строительства и архитектуры  Управление образования  Управление культуры и молодежной политики  Управление физической культуры и спорта | | 2019 | Не требуется | | Паспортизация социально значимых объектов завершена. Актуализация паспортов проводится по мере необходимости:  На 01.07.2022 проведена актуализация паспортов доступности объектов образования Чайковского городского округа. Продолжается работа по актуализации паспортов доступности учреждений физической культуры и спорта. |
| 2.1.2. | Проведение ежеквартального мониторинга предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в отдел социального развития путем запроса информации об учреждениях, не сдавших паспорта доступности, для принятия соответствующих мер | | Отдел социального развития | | Ежеквартально 2019-2030 | Не требуется | | Ежеквартально отделом социального развития ведется мониторинг актуализации паспортов доступности объектов социальной инфраструктурыС 05.04.2016 г. информация с паспортов доступности размещается на информационном ресурсе «Доступная среда Пермского края»<https://bezbarierov.permkrai.ru>В 1 полугодии 2022 года проводилась работа по актуализации сведений объектов, размещенных на «Карте доступности». |
| **2.2. Доступность транспортной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Обеспечение маршрутов городских и пригородных пассажирских перевозок транспортными средствами с пониженным уровнем пола | | Управление ЖКХ и транспорта | | 2019-2030 |  | | В 1 полугодии 2022 года на основании проведенного открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 1 и № 2 победителем признан перевозчик ООО «Механика».  Перевозчиком осуществляются перевозки пассажиров с применением транспортных средств (автобусов) с пониженным уровнем пола в количестве 6 шт., действующих на маршруте № 2 и 7 шт. – на маршруте № 1.  Допустимое количество мест для перевозки на одном автобусе составляет - 1 инвалидное,  46 общих и 19 сидячих. |
| 2.2.2. | Обеспечение доступности светофорных объектов | | Управление ЖКХ и транспорта | | 2019-2030 | заключены были контракты на 1 534 592,85 руб. | | В 1 полугодии 2022 года произведена модернизация 3 светофорных объектов по следующим адресам:  • ул. Вокзальная, ост. Школьная (оснащен звуковым сигнализатором для слабовидящих пешеходов), г. Чайковский;  • ул. Карла Маркса, (в районе НОЦ), г. Чайковский;  • ул. Речная, 1, г. Чайковский  Светофорный объект по ул. Советская, (в районе СОШ № 12) оборудован кнопкой вызова пешеходной фазы. |
| 2.2.3. | Адаптация (установка) остановочных пунктов, оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций вблизи социально значимых объектов | | Управление ЖКХ и транспорта | | 2019-2030 |  | | В течение 2022 года в рамках муниципальных контрактов проводятся работы по ремонту тротуаров на следующих адресах:  -ул. Шлюзовая, г. Чайковский: (в границах от ул. Строительная до ул. Камская);  - ул. Камская (в границах от микрорынка до ул. Шлюзовая с четной стороны домов) -восстановление несущей способности;  -ул. Карла Маркса протяженностью 314 м.  В рамках ремонта автомобильной дороги по ул. Декабристов проводится ремонт тротуара протяженностью 500 м.  В рамках муниципального контракта по благоустройству ул. Вокзальная (в границах от ул. Мира до ул. Ленина) производятся работы по устройству и ремонту тротуаров с применением тактильной плитки (вблизи пешеходных переходов). |
| **2.3. Доступность образования** | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях образования, включенных в план адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чайковского городского округа | Управление образования | | 2019 – 2030 | |  | | На 30.06.2022 г. – 87 объектов образования. |
| 2.3.2. | Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды | Управление образования | | 2022 | |  | | В 1 полугодии 2022 года ремонтные работы для обеспечения доступной среды на объектах образования не проводились из-за отсутствия финансирования. |
| 2.3.3. | Ввод в эксплуатацию новых объектов | Управление образования | | 2022 | | 46 924,088 тыс. руб. | | При вводе в эксплуатацию объекта МБОУ Фокинская СОШ по адресу: Чайковский городской округ, д. Гаревая для обеспечения доступной среды проведены следующие виды работ:  1. Установка пандуса.  2. Устройство санитарно-гигиенического помещения.  3. Строительство путей движения по территории, устройство входных калиток.  4. Монтаж дверных блоков с расширением проемов.  5. Приобретение специального и реабилитационного оборудования.  6. Организация системы информации и связи (частично). |
| 2.3.4. | Информационное обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов | Управление образования | | 2019 – 2030 | |  | | На 30.06.2022 в рамках краевого проекта «Дистанционное образование детей-инвалидов», а также за счет создания условий в образовательных организациях обучаются 2 ребенка. |
| 2.3.5. | Создание условий для инклюзивного образования в общеобразовательных организациях | Управление образования | | 2019 – 2030 | |  | | На 30.06.2022 в 13 общеобразовательных организациях инклюзивно обучается 585 детей с ограниченными возможностями здоровья. По сравнению с данными на 31.12.2021 г. значение показателя увеличилось на 38 человек. |
| 2.3.6. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования по вопросам инклюзивного образования | Управление образования | | 2019 – 2030 | |  | | По данным отчетов образовательных организаций, на 30.06.2022 обучение по вопросам реализации адаптированных образовательных программ прошли 590 педагогов и руководящих педагогических работников из 692, работающих с детьми с ОВЗ. Обучение педагогов осуществляется в плановом режиме в течение всего учебного года. |
| 2.3.7. | Мониторинг потребности детей-инвалидов в получении дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий | Управление образования | | 2019 – 2030 | |  | | По данным общеобразовательных организаций на 30.06.2022 получают дополнительное образование 210 детей-инвалидов (в ОО – 162, в УДО – 44, в других учреждениях – 4) Дистанционные образовательные технологии в УДО не используются. |
| 2.3.8. | Установка кнопок вызова персонала на объектах образования | Управление образования | | 2021-2030 | |  | | В 1 полугодии 2022 кнопки вызова персонала на объектах образования Чайковского городского округа не устанавливались. |
| **2.4. Доступность учреждений культуры и молодежной политики** | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях культуры и молодежной политики | | Управление культуры и молодежной политики | | 2019-2030 |  | На 30.06.2022 г. актуализированы паспорта доступности объектов культуры и молодежной политики. | |
| 2.4.2. | Организация и проведение социокультурных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | | Управление культуры и молодежной политики | | 2019-2030 |  | Перечень мероприятий 1 полугодия 2022 года:  **МАУК «Чайковский центр развития культуры»:**  **03-09.01.2022** Арт-центр «Шкатулка композитора»: проект «Школа-лаборатория современной музыки: сочиняем, экспериментируем, играем». Проект реализован АНО «Центр новых музыкальных инициатив», АНО «Инсайт», Московским ансамблем современной музыки при поддержке Фонда президентских грантов. Охват участников лиц с ОВЗ – 15 чел.  **Февраль – май 2022:** специалистами Центра ремесел по ручному и узорному ткачеству, художественной обработке бересты, гончарному мастерству проведено 3 мастер-класса для 78 участников местной общественной организации родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов «Ласточка.  **Май 2022**: Праздничная акция по деревням Фокинской территории "Эшелон Победы" при участии 21 человека с ОВЗ.  **01.06.2022:** Арт-центр «Шкатулка композитора»: Танцевальная программа для 15 детей – инвалидов, воспитанников ГБУ ПК РЦДПОВ «Восхождение».  **МБУК «Дворец культуры»:**  **29.01.2022 г.** в концертном зале Дворца культуры прошел благотворительный концерт «От сердца к сердцу» в поддержку проекта «Сакура» в Чайковском. Цель проекта «Сакура» – организовать приезд и работу в наш город ведущих реабилитологов центра «САКУРА» (г. Челябинск) в феврале 2022 года. С продажи билетов выручена сумма 77 250 рублей, в том числе 5 300 рублей были выручены с продажи изделий, предоставленных мастерами декоративно-прикладного творчества.  В 1 полугодии 2022 года организовано 3 выездных концертных программы Народного хора «Ветеран» для проживающих инвалидов в ГБУ ПК «Чайковский Дом-интернат для престарелых и инвалидов».  **18.06.2022** в открытом краевом фестивале музыкальных экспериментов «Без границ» приняли участие 30 человек с ОВЗ.  **01.06.2022** организовано клоунское цирковое перформанс-представление, которое посетили 101 человек с ОВЗ из местной общественной организации родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов «Ласточка», детского сада по инклюзивному образованию №17 «Ромашка» и реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ.  **МБУК «Чайковский историко-художественный музей»:** проведено 18 тематических экскурсий с охватом 253 участников из детского сада №17 «Ромашка», реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ, местной общественной организации родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов «Ласточка».  **МБУ ДО "Чайковская ДМШ № 2":**  **14.05.2022** Отчетный концерт отделения с ОВЗ, охват участников 10 человек, с дальнейшим участием учащихся отделения во Всероссийском конкурсе-фестивале творчества и искусства, межрегиональных конкурсах, фестивалях. | |
| 2.4.3. | Адаптация общедоступных (публичных) библиотек | Управление культуры и молодежной политики | | | 2019-2030 |  | Исполнение предусмотрено до 2030 года. | |
| 2.4.4. | Оснащение объектов библиотек ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | Управление культуры и молодежной политики | | | 2019-2030 |  | Исполнение предусмотрено до 2030 года. | |
| 2.4.5. | Проведение капитального ремонта и реконструкции библиотек с учетом потребностей инвалидов | Управление культуры и молодежной политики | | | 2019-2030 |  | Исполнение предусмотрено до 2030 года. | |
| 2.4.6. | Организация работы по привлечению волонтеров, в том числе из числа лиц с ОВЗ, в целях оказания содействия инвалидам при посещении ими учреждений культуры | Управление культуры и молодежной политики | | | 2019-2030 |  | В учреждениях культуры и молодежной политики назначены сотрудники, оказывающие помощь лицам с ОВЗ для оказания качественных услуг. | |
| 2.4.7. | Проведение творческих мероприятий в библиотеках, доступных для инвалидов и лиц с ОВЗ, и при участии инвалидов и лиц с ОВЗ | Управление культуры и молодежной политики | | | 2019-2030 |  | В 1 полугодии 2022 года проведено 18 мероприятий: часы чтения, часы поэзии, часы общения, мастер-классы по мультипликации, семейные гостиные с охватом участников 294 человек: участники клуба «Восхождение», инвалиды и маломобильные читатели библиотеки; воспитанники ГБУ ПК «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; МБДОУ Детский сад № 17, гр. 6 дети с ОВЗ (нарушение зрения). | |
| 2.4.8. | Проведение мониторинга востребованности объектов и услуг для инвалидов в библиотеках | Управление культуры и молодежной политики | | | 2019-2030 |  | Исполнение предусмотрено до 2030 года. | |
| 2.4.9. | Дублирование текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Управление культуры и молодежной политики | | | 2022 |  | МБУК «Чайковская ЦБС»: Центральная детская библиотека - наличие дублирования текстовой информации: наименование учреждения, режим работы, наименование залов. | |
| 2.4.10 | Обучение сотрудников по сопровождению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры и молодежной политики | | | 2022 |  | Исполнение предусмотрено до конца 2022 г. | |
| 2.4.11 | Капитальный ремонт помещений МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии» | Управление культуры и молодежной политики | | | 2019-2022 |  | Исполнение предусмотрено до конца 2022 г. | |
| 2.4.12 | Дублирование текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, в МБУК «Чайковский историко-художественный музей», МАУК «Чайковский парк культуры и отдыха», МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии» | Управление культуры и молодежной политики | | | 2021-2022 |  | Исполнение предусмотрено до конца 2022 г. | |
| 2.4.13 | Строительство дома культуры в деревне Буренка | Управление культуры и молодежной политики | | | 2022 |  | Исполнение предусмотрено до конца 2022 г. | |
| 2.4.14 | Установка кнопок вызова персонала на объектах культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики | | | 2021-2030 |  | Все приоритетные объекты Управления культуры и молодежной политики оснащены кнопками вызова персонала. | |
| 2.5. Доступность учреждений физической культуры и спорта | | | | | | | | |
| 2.5.1. | Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях физической культуры и спорта | Управление физической культуры и спорта | | Постоянно | |  | | В 2022 году запущен конкурс на определение нового подрядчика для продолжения ремонта стадиона «Центральный», в рамках которого запланированы следующие виды работ:  -ремонт бетонных лестниц;  -устройство ограждения между секторами трибун;  -оштукатуривание и окраска фасадов и парапетов;  -устройство заградительных сеток, - обустройство площадки для игры в баскетбол/волейбол;  - ремонт помещений кассы (замена окон, ремонт покрытия);  -замена ворот аварийных выходов;  -ремонт существующего ограждения ворот;  -демонтаж и установка металлических дверных блоков;  - ремонт несущих опор;  - устройство пожарного гидранта;  - устройство водоприемных лотков;  -устройство беговых дорожек и освещения;  - ограждение стадиона. |
| 2.5.2. | Утверждение адресной программы адаптации объектов для инвалидов и маломобильных групп населения | Управление физической культуры и спорта | | 2019 -2022 | | Не требуется | | В 2022 году проводится актуализация паспортов доступности объектов физической культуры и спорта. |
| 2.5.3. | Обучение или инструктирование сотрудников объектов, назначение сотрудников, ответственных за оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих пользоваться услугами, включая сопровождение инвалидов по территории объектов | Управление физической культуры и спорта  Руководители объектов | | Постоянно | | Не требуется | | Инструктирование сотрудников на объектах выполняется в сроки в соответствии с утвержденными планами. |
| 2.5.4. | Заключение соглашений об оказании услуг по переводу русского жестового языка (сурдпереводу, тифлосурдопереводу) для инвалидов между объектами и организациями, предоставляющими специалистов по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) | Управление физической культуры и спорта | | По необходимости | | Не требуется | | Соглашения на оказание услуг по переводу русского жестового языка для инвалидов не заключались, в виду отсутствия данной необходимости. |
| 2.5.5. | Организация и проведение спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья, участие в мероприятиях, организованных на других территориях | Управление физической культуры и спорта | | 2019 - 2030 | |  | | В 1 полугодии 2022 года на территории Чайковского городского округа проведены мероприятия:  -первенство по лыжным гонкам среди учащихся с ОВЗ СОШ Чайковского городского округа;  - отборочные соревнования в рамках отбора на Краевой фестиваль спорта инвалидов Пермского края среди детей с ограниченными возможностями.  В рамках выездных мероприятий были направлены команды для участия в марте и июне 2022 года в XXII Фестивале спорта детей-инвалидов Пермского края, посвященного Международному дню защиты детей в рамках федерального проекта «Единая страна – доступная среда» и регионального проекта «Краевой Паралимпийский фестиваль» партии «Единая Россия», III этапа XII Пермского краевого паралимпийского спортивного фестиваля под девизом:[«Трудностей не боимся – победами гордимся!»](https://permkrai.er.ru/multimedia/video/etap-parafestivalya-k-dnyu-zashity-detej-tk-vetta). |
| 2.5.6. | Проведение капитального ремонта МБУ «Стадион «Центральный» с обеспечением доступности для инвалидов | Управление физической культуры и спорта | | 2020-2022 | |  | | В 1 полугодии 2022 года начаты работы по устройству резинового покрытия беговых дорожек. |
| **2.6. Доступность труда и занятости инвалидов** | | | | | | | | |
| 2.6.1. | Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | Территориальный отдел по Чайковскому ГО ГКУ ЦЗН Пермского края. | | 2019 - 2030 | |  | | Исполнение предусмотрено до 2030 г. |
| 2.6.2. | Проведение индивидуальных и групповых профориентационных консультаций для ищущих работу инвалидов с целью определения возможности обучения и их дальнейшего трудоустройства на имеющиеся вакантные и создаваемые рабочие места, с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности) | Территориальный отдел по Чайковскому ГО ГКУ ЦЗН Пермского края. | | 2019 - 2030 | |  | | В 1 полугодии 2022 года приняли участие в групповых консультациях 8 чел., в индивидуальных – 12 чел. |
| 2.6.3. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов по профессиям, востребованным на рынке труда, с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности) | Территориальный отдел по Чайковскому ГО ГКУ ЦЗН Пермского края. | | 2019 - 2030 | |  | | В 1 полугодии 2022 года прошли обучение 3 чел. по профессиям:  оператор ЭВиВМ, повар, секретарь –администратор. |
| 2.6.4. | Квотирование рабочих мест для инвалидов | Территориальный отдел по Чайковскому ГО ГКУ ЦЗН Пермского края. | | 2019 - 2030 | |  | | На 30.06.2022 года:  -количество работодателей – 107 ед., общее число квотируемых рабочих мест – 224 ед., работает инвалидов в счет квоты – 173 чел. |
| 2.6.5. | Формирование банка вакансий для инвалидов, в том числе надомных рабочих мест, с учетом востребованности профессий и качественных показателей рабочих мест | Территориальный отдел по Чайковскому ГО ГКУ ЦЗН Пермского края. | | 2019 - 2030 | |  | | На 30.06.2022 года банк вакансий для инвалидов составляет 27 рабочих мест. |
| **Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов** | | | | | | | | |
| 3.1. | Участие в обучающих семинарах, информационных встречах, круглых столах, курсах обучения для специалистов, участвующих в формировании доступной среды | Отдел социального развития  Управление образования  Управление культуры и молодежной политики  Управление физической культуры и спорта | | 2019-2030 | |  | | В апреле 2022 года сотрудники Управление образования, отдела социального развития приняли участие в информационно-методическом семинаре по проведению конкурса «Доступная среда». |
| 3.2. | Освещение в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Чайковского городского округа мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Пресс-служба | | 2019 - 2030 | |  | | Информация о мероприятиях по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья освещается в СМИ, на официальном сайте администрации Чайковского городского округа, в муниципальной газете «Огни Камы», в газете «Частный Интерес».  В 1 полугодии 2022 года были размещены следующие материалы:  **21.01** «Вконтакте», Чайковский ТВ:  «[**Мамы просят о помощи»**](https://vk.com/video-55592695_456243033?list=11ef2c60bfdf3b21ed) https://vk.com/chaykovskytv?w=wall-55592695\_9739  **11.03** Сайт АЧГО «Абилимпикс» сегодня. Присоединяемся к чемпионатам!»  <http://xn--80aafydcbdb8aegxk8f.xn--p1ai/news/novosti_na_glavnoy/abilimpiks_segodnya_prisoedinyaemsya_k_chempionatam/>  **28.03** «ЧайковскийТВ» «Комплексная помощь» <https://vk.com/video/playlist/-55592695_55841101?section=playlist_55841101&z=video-55592695_456243175%2Fclub55592695%2Fpl_-55592695_55841101>  **5.04** Газета «Частный Интерес»: «Чайковский музей становится доступнее для незрячих» <https://chaint.ru/news/79/58919/>  6.04 «Порядок получения и продления инвалидности изменится»  <http://chaikovskie.ru/novosti/all/20719/>  **7.04** «Вконтакте»: «Сакура – второй этап» https://vk.com/chaykovskytv?w=wall-55592695\_10139  **11.06** «Вконтакте»: «В новых автобусах будут предусмотрены места для инвалидов-колясочников» https://vk.com/chaikokrug?w=wall-165669126\_11421  **16.06** Сайт АЧГО: «В Чайковском начали курсировать новые автобусы» http://xn--80aafydcbdb8aegxk8f.xn--p1ai/video-novosti/detail.php?ID=23247 |
| **Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов** | | | | | | | | |
| 4.1. | Предоставление субсидий из средств местного бюджета некоммерческим организациям инвалидов | Управление внутренней политики и общественной безопасности | | 2022 | | 90,0 | | В 1 полугодии 2022 года проведены мероприятия:  - фестиваль «Культур народный хоровод» на базе музыкального училища совместно с Чайковской организацией ВОИ, ЧМООРДИ, МИ «Ласточка» и МО ВОС. Участниками стали 100 человек.  - фестиваль для детей-инвалидов и молодых инвалидов «Музыкальный переполох» - парк культуры и отдыха. |
| 4.2. | Безвозмездное предоставление помещений общественным организациям инвалидов | Управление земельно-имущественных отношений | | 2019-2030 | | 177,1 | | Ежегодно за счет средств местного бюджета, в рамках предоставленных грантов в форме субсидий при проведении мероприятий, осуществляется оплата коммунальных услуг помещений, занимаемых обществом инвалидов, обществом слепых, организацией молодых инвалидов и родителей с детьми – инвалидами «Ласточка» по адресу: Приморский бульвар, 22. |
| 4.3. | Размещение информации о деятельности общественных организаций инвалидов на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района | Пресс-служба | | 2019-2030 | |  | | В 1 полугодии 2022 года на **официальном сайте администрации Чайковского ГО** размещена информация:  - «Дворец культуры – победитель краевого проекта «Творческие люди»  http://xn--80aafydcbdb8aegxk8f.xn--p1ai/news/novosti\_na\_glavnoy/dvorets\_kultury\_pobeditel\_kraevogo\_proekta\_tvorcheskie\_lyudi/,  - «Космоквест – Поехали»  http://xn--80aafydcbdb8aegxk8f.xn--p1ai/news/novosti\_na\_glavnoy/kosmokvest\_poekhali\_/  - «О предоставлении разъяснений по пенсионным льготам, предоставляемым инвалидам»  <http://xn--80aafydcbdb8aegxk8f.xn--p1ai/?clear_cache=Y>  **В социальных сетях «Вконтакте»:**  - «Дворец культуры – победитель краевого проекта «Творческие люди»  <https://vk.com/chaikokrug?w=wall-165669126_9886>  - « Отмечаем Масленицу!» <https://vk.com/culturechaik?w=wall-153706104_4145> |