**Отчет**

**по мероприятиям, реализованным в 1 полугодии 2022 г.**

**для достижения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта»)**

**в Чайковском городском округе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители  | Срок реализации  | Объем финансирования, тыс. руб.(за отчетный период) | Выполненные мероприятия за отчетный период/результат |
| **Задача 1. Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чайковского городского округа** |
| 1.1. | Включение в административные регламенты предоставления муниципальных услуг требований к обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг  | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города Чайковского  | Постоянно |  Не требуется | Постановлением администрации Чайковского городского округа от 28 марта 2022 г. № 312 утвержден новый перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами и учреждениями администрации Чайковского городского округа, включающий 67 услуг. |
| 1.2. | Принятие административно-распорядительных актов, закрепляющих за сотрудниками организаций, подведомственных отраслевым (функциональным) органам, органам местного самоуправления Чайковского городского округа, обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг (либо включение указанных обязанностей в должностные инструкции сотрудников организации)  | Управление образованияУправление культуры и молодежной политики Управление физической культуры и спорта  | Постоянно  | Не требуется | В подведомственных организациях изданы соответствующие приказы, проведен инструктаж сотрудников, за которыми закреплены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг. |
| 1.3. | Проведение заседаний координационного совета по делам инвалидов по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по социальным вопросам  | Ежеквартально2019-2030 | Не требуется  | 14.04.2022 было проведено заседание координационного совета по делам инвалидов с рассмотрением следующих вопросов:- об осуществлении взаимодействия с общественными организациями инвалидов, обеспечение доступности санаторно – курортного лечения, электронных сертификатов на получение технических средств реабилитации;- о предоставлении разъяснений по установлению группы инвалидности;- о предоставлении разъяснений по пенсионным льготам, предоставляемым инвалидам, родителям детей – инвалидов;- об организации медицинской помощи и обеспечении лекарственными средствами инвалидов и ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. |
| 1.4. | Проведение обследований жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям | Постоянно | Не требуется | Исполнение предусмотрено в течение года на основании заявлений инвалидов. В 1 полугодии 2022 года обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды не проводилось. |
| 1.5. | Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных жителей Чайковского городского округа  | Управление строительства и архитектуры  | 2019-2030  |  | По данным УСиА АЧГО согласование проектов на строительство (реконструкцию) зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных жителей не предусмотрено действующим законодательством. Разрешение на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства администрация Чайковского городского округа выдает в рамках исполнения требований части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.Одним из требований указанной статьи является наличие у Заказчика разделов проектной документации, содержащих решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда) объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда). |
| 1.6. | Участие в конкурсе «Доступная среда» среди муниципальных образований Пермского края | Отдел социального развития | 2019-2030 | Не требуется  | Подготовлена заявка на участие объекта образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа НьюТон» г. Чайковского.в конкурсе «Доступная среда» среди муниципальных образований Пермского края в 2022 году.  |
| 1.7. | Проведение актуализации перечня приоритетных объектов социальной инфраструктуры, согласование перечня с общественными организациями инвалидов | Отдел социального развитияУправление образованияУправление культуры и молодежной политикиУправление физической культуры и спорта | Ежегодно до 1 марта | Не требуется | 14.02.2022 актуализирован перечень приоритетных объектов.В перечень включены:- 1 объект сферы физической культуры и спорта; - 7 объектов сферы культуры и молодежной политики;- 11 объектов образования |
| **Задача 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Чайковского муниципального района** |
| **2.1.Доступность зданий** |
| 2.1.1. | Проведение актуализации паспортов доступности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности | Управление строительства и архитектурыУправление образованияУправление культуры и молодежной политики Управление физической культуры и спорта | 2019 | Не требуется | Паспортизация социально значимых объектов завершена. Актуализация паспортов проводится по мере необходимости:На 01.07.2022 проведена актуализация паспортов доступности объектов образования Чайковского городского округа. Продолжается работа по актуализации паспортов доступности учреждений физической культуры и спорта. |
| 2.1.2. | Проведение ежеквартального мониторинга предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в отдел социального развития путем запроса информации об учреждениях, не сдавших паспорта доступности, для принятия соответствующих мер | Отдел социального развития | Ежеквартально 2019-2030 | Не требуется | Ежеквартально отделом социального развития ведется мониторинг актуализации паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры С 05.04.2016 г. информация с паспортов доступности размещается на информационном ресурсе «Доступная среда Пермского края»<https://bezbarierov.permkrai.ru>В 1 полугодии 2022 года проводилась работа по актуализации сведений объектов, размещенных на «Карте доступности».  |
| **2.2. Доступность транспортной инфраструктуры** |
| 2.2.1. | Обеспечение маршрутов городских и пригородных пассажирских перевозок транспортными средствами с пониженным уровнем пола | Управление ЖКХ и транспорта  | 2019-2030 |  | В 1 полугодии 2022 года на основании проведенного открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 1 и № 2 победителем признан перевозчик ООО «Механика».Перевозчиком осуществляются перевозки пассажиров с применением транспортных средств (автобусов) с пониженным уровнем пола в количестве 6 шт., действующих на маршруте № 2 и 7 шт. – на маршруте № 1.Допустимое количество мест для перевозки на одном автобусе составляет - 1 инвалидное,46 общих и 19 сидячих. |
| 2.2.2. | Обеспечение доступности светофорных объектов | Управление ЖКХ и транспорта | 2019-2030 | заключены были контракты на 1 534 592,85 руб. | В 1 полугодии 2022 года произведена модернизация 3 светофорных объектов по следующим адресам:• ул. Вокзальная, ост. Школьная (оснащен звуковым сигнализатором для слабовидящих пешеходов), г. Чайковский;• ул. Карла Маркса, (в районе НОЦ), г. Чайковский;• ул. Речная, 1, г. Чайковский Светофорный объект по ул. Советская, (в районе СОШ № 12) оборудован кнопкой вызова пешеходной фазы. |
| 2.2.3. | Адаптация (установка) остановочных пунктов, оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций вблизи социально значимых объектов  | Управление ЖКХ и транспорта | 2019-2030 |   | В течение 2022 года в рамках муниципальных контрактов проводятся работы по ремонту тротуаров на следующих адресах: -ул. Шлюзовая, г. Чайковский: (в границах от ул. Строительная до ул. Камская);- ул. Камская (в границах от микрорынка до ул. Шлюзовая с четной стороны домов) -восстановление несущей способности;-ул. Карла Маркса протяженностью 314 м.В рамках ремонта автомобильной дороги по ул. Декабристов проводится ремонт тротуара протяженностью 500 м.В рамках муниципального контракта по благоустройству ул. Вокзальная (в границах от ул. Мира до ул. Ленина) производятся работы по устройству и ремонту тротуаров с применением тактильной плитки (вблизи пешеходных переходов). |
| **2.3. Доступность образования** |
| 2.3.1. | Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях образования, включенных в план адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чайковского городского округа  | Управление образования | 2019 – 2030 |  | На 30.06.2022 г. – 87 объектов образования. |
| 2.3.2. | Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды  | Управление образования | 2022 |  | В 1 полугодии 2022 года ремонтные работы для обеспечения доступной среды на объектах образования не проводились из-за отсутствия финансирования. |
| 2.3.3. | Ввод в эксплуатацию новых объектов | Управление образования | 2022 | 46 924,088 тыс. руб. | При вводе в эксплуатацию объекта МБОУ Фокинская СОШ по адресу: Чайковский городской округ, д. Гаревая для обеспечения доступной среды проведены следующие виды работ:1. Установка пандуса.2. Устройство санитарно-гигиенического помещения.3. Строительство путей движения по территории, устройство входных калиток.4. Монтаж дверных блоков с расширением проемов.5. Приобретение специального и реабилитационного оборудования.6. Организация системы информации и связи (частично). |
| 2.3.4. | Информационное обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов | Управление образования | 2019 – 2030 |  | На 30.06.2022 в рамках краевого проекта «Дистанционное образование детей-инвалидов», а также за счет создания условий в образовательных организациях обучаются 2 ребенка. |
| 2.3.5. | Создание условий для инклюзивного образования в общеобразовательных организациях | Управление образования | 2019 – 2030 |  | На 30.06.2022 в 13 общеобразовательных организациях инклюзивно обучается 585 детей с ограниченными возможностями здоровья. По сравнению с данными на 31.12.2021 г. значение показателя увеличилось на 38 человек. |
| 2.3.6. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования по вопросам инклюзивного образования | Управление образования | 2019 – 2030 |  | По данным отчетов образовательных организаций, на 30.06.2022 обучение по вопросам реализации адаптированных образовательных программ прошли 590 педагогов и руководящих педагогических работников из 692, работающих с детьми с ОВЗ. Обучение педагогов осуществляется в плановом режиме в течение всего учебного года. |
| 2.3.7. | Мониторинг потребности детей-инвалидов в получении дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий | Управление образования | 2019 – 2030 |  | По данным общеобразовательных организаций на 30.06.2022 получают дополнительное образование 210 детей-инвалидов (в ОО – 162, в УДО – 44, в других учреждениях – 4) Дистанционные образовательные технологии в УДО не используются. |
| 2.3.8. | Установка кнопок вызова персонала на объектах образования | Управление образования | 2021-2030 |  | В 1 полугодии 2022 кнопки вызова персонала на объектах образования Чайковского городского округа не устанавливались. |
| **2.4. Доступность учреждений культуры и молодежной политики** |
| 2.4.1. | Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 |  | На 30.06.2022 г. актуализированы паспорта доступности объектов культуры и молодежной политики. |
| 2.4.2. | Организация и проведение социокультурных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры и молодежной политики  | 2019-2030 |  | Перечень мероприятий 1 полугодия 2022 года:**МАУК «Чайковский центр развития культуры»:** **03-09.01.2022** Арт-центр «Шкатулка композитора»: проект «Школа-лаборатория современной музыки: сочиняем, экспериментируем, играем». Проект реализован АНО «Центр новых музыкальных инициатив», АНО «Инсайт», Московским ансамблем современной музыки при поддержке Фонда президентских грантов. Охват участников лиц с ОВЗ – 15 чел.**Февраль – май 2022:** специалистами Центра ремесел по ручному и узорному ткачеству, художественной обработке бересты, гончарному мастерству проведено 3 мастер-класса для 78 участников местной общественной организации родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов «Ласточка. **Май 2022**: Праздничная акция по деревням Фокинской территории "Эшелон Победы" при участии 21 человека с ОВЗ.**01.06.2022:** Арт-центр «Шкатулка композитора»: Танцевальная программа для 15 детей – инвалидов, воспитанников ГБУ ПК РЦДПОВ «Восхождение». **МБУК «Дворец культуры»:****29.01.2022 г.** в концертном зале Дворца культуры прошел благотворительный концерт «От сердца к сердцу» в поддержку проекта «Сакура» в Чайковском. Цель проекта «Сакура» – организовать приезд и работу в наш город ведущих реабилитологов центра «САКУРА» (г. Челябинск) в феврале 2022 года. С продажи билетов выручена сумма 77 250 рублей, в том числе 5 300 рублей были выручены с продажи изделий, предоставленных мастерами декоративно-прикладного творчества.В 1 полугодии 2022 года организовано 3 выездных концертных программы Народного хора «Ветеран» для проживающих инвалидов в ГБУ ПК «Чайковский Дом-интернат для престарелых и инвалидов». **18.06.2022** в открытом краевом фестивале музыкальных экспериментов «Без границ» приняли участие 30 человек с ОВЗ.**01.06.2022** организовано клоунское цирковое перформанс-представление, которое посетили 101 человек с ОВЗ из местной общественной организации родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов «Ласточка», детского сада по инклюзивному образованию №17 «Ромашка» и реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ.  **МБУК «Чайковский историко-художественный музей»:** проведено 18 тематических экскурсий с охватом 253 участников из детского сада №17 «Ромашка», реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ, местной общественной организации родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов «Ласточка».**МБУ ДО "Чайковская ДМШ № 2":****14.05.2022** Отчетный концерт отделения с ОВЗ, охват участников 10 человек, с дальнейшим участием учащихся отделения во Всероссийском конкурсе-фестивале творчества и искусства, межрегиональных конкурсах, фестивалях. |
| 2.4.3. | Адаптация общедоступных (публичных) библиотек | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 |  | Исполнение предусмотрено до 2030 года. |
| 2.4.4. | Оснащение объектов библиотек ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 |  | Исполнение предусмотрено до 2030 года. |
| 2.4.5. | Проведение капитального ремонта и реконструкции библиотек с учетом потребностей инвалидов | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 |  | Исполнение предусмотрено до 2030 года. |
| 2.4.6. | Организация работы по привлечению волонтеров, в том числе из числа лиц с ОВЗ, в целях оказания содействия инвалидам при посещении ими учреждений культуры | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 |  | В учреждениях культуры и молодежной политики назначены сотрудники, оказывающие помощь лицам с ОВЗ для оказания качественных услуг. |
| 2.4.7. | Проведение творческих мероприятий в библиотеках, доступных для инвалидов и лиц с ОВЗ, и при участии инвалидов и лиц с ОВЗ | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 |  | В 1 полугодии 2022 года проведено 18 мероприятий: часы чтения, часы поэзии, часы общения, мастер-классы по мультипликации, семейные гостиные с охватом участников 294 человек: участники клуба «Восхождение», инвалиды и маломобильные читатели библиотеки; воспитанники ГБУ ПК «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; МБДОУ Детский сад № 17, гр. 6 дети с ОВЗ (нарушение зрения). |
| 2.4.8. | Проведение мониторинга востребованности объектов и услуг для инвалидов в библиотеках | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 |  | Исполнение предусмотрено до 2030 года. |
| 2.4.9. | Дублирование текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Управление культуры и молодежной политики | 2022 |  | МБУК «Чайковская ЦБС»: Центральная детская библиотека - наличие дублирования текстовой информации: наименование учреждения, режим работы, наименование залов. |
| 2.4.10 | Обучение сотрудников по сопровождению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  | Управление культуры и молодежной политики | 2022 |  | Исполнение предусмотрено до конца 2022 г. |
| 2.4.11 | Капитальный ремонт помещений МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии» | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2022 |  | Исполнение предусмотрено до конца 2022 г. |
| 2.4.12 | Дублирование текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, в МБУК «Чайковский историко-художественный музей», МАУК «Чайковский парк культуры и отдыха», МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии» | Управление культуры и молодежной политики | 2021-2022 |  | Исполнение предусмотрено до конца 2022 г. |
| 2.4.13 | Строительство дома культуры в деревне Буренка | Управление культуры и молодежной политики | 2022 |  | Исполнение предусмотрено до конца 2022 г. |
| 2.4.14 | Установка кнопок вызова персонала на объектах культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики | 2021-2030 |  | Все приоритетные объекты Управления культуры и молодежной политики оснащены кнопками вызова персонала. |
| 2.5. Доступность учреждений физической культуры и спорта |
| 2.5.1. | Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях физической культуры и спорта  | Управление физической культуры и спорта  | Постоянно |   | В 2022 году запущен конкурс на определение нового подрядчика для продолжения ремонта стадиона «Центральный», в рамках которого запланированы следующие виды работ: -ремонт бетонных лестниц;-устройство ограждения между секторами трибун;-оштукатуривание и окраска фасадов и парапетов; -устройство заградительных сеток, - обустройство площадки для игры в баскетбол/волейбол;- ремонт помещений кассы (замена окон, ремонт покрытия);-замена ворот аварийных выходов;-ремонт существующего ограждения ворот;-демонтаж и установка металлических дверных блоков;- ремонт несущих опор;- устройство пожарного гидранта; - устройство водоприемных лотков;-устройство беговых дорожек и освещения;- ограждение стадиона. |
| 2.5.2. | Утверждение адресной программы адаптации объектов для инвалидов и маломобильных групп населения | Управление физической культуры и спорта  | 2019 -2022 | Не требуется | В 2022 году проводится актуализация паспортов доступности объектов физической культуры и спорта.  |
| 2.5.3. | Обучение или инструктирование сотрудников объектов, назначение сотрудников, ответственных за оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих пользоваться услугами, включая сопровождение инвалидов по территории объектов | Управление физической культуры и спорта Руководители объектов | Постоянно | Не требуется | Инструктирование сотрудников на объектах выполняется в сроки в соответствии с утвержденными планами. |
| 2.5.4. | Заключение соглашений об оказании услуг по переводу русского жестового языка (сурдпереводу, тифлосурдопереводу) для инвалидов между объектами и организациями, предоставляющими специалистов по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) | Управление физической культуры и спорта  | По необходимости | Не требуется | Соглашения на оказание услуг по переводу русского жестового языка для инвалидов не заключались, в виду отсутствия данной необходимости. |
| 2.5.5. | Организация и проведение спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья, участие в мероприятиях, организованных на других территориях | Управление физической культуры и спорта | 2019 - 2030 |  | В 1 полугодии 2022 года на территории Чайковского городского округа проведены мероприятия: -первенство по лыжным гонкам среди учащихся с ОВЗ СОШ Чайковского городского округа;- отборочные соревнования в рамках отбора на Краевой фестиваль спорта инвалидов Пермского края среди детей с ограниченными возможностями.В рамках выездных мероприятий были направлены команды для участия в марте и июне 2022 года в XXII Фестивале спорта детей-инвалидов Пермского края, посвященного Международному дню защиты детей в рамках федерального проекта «Единая страна – доступная среда» и регионального проекта «Краевой Паралимпийский фестиваль» партии «Единая Россия», III этапа XII Пермского краевого паралимпийского спортивного фестиваля под девизом:[«Трудностей не боимся – победами гордимся!»](https://permkrai.er.ru/multimedia/video/etap-parafestivalya-k-dnyu-zashity-detej-tk-vetta). |
| 2.5.6. | Проведение капитального ремонта МБУ «Стадион «Центральный» с обеспечением доступности для инвалидов | Управление физической культуры и спорта  | 2020-2022 |   | В 1 полугодии 2022 года начаты работы по устройству резинового покрытия беговых дорожек.  |
| **2.6. Доступность труда и занятости инвалидов** |
| 2.6.1. | Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | Территориальный отдел по Чайковскому ГО ГКУ ЦЗН Пермского края. | 2019 - 2030 |   | Исполнение предусмотрено до 2030 г. |
| 2.6.2. | Проведение индивидуальных и групповых профориентационных консультаций для ищущих работу инвалидов с целью определения возможности обучения и их дальнейшего трудоустройства на имеющиеся вакантные и создаваемые рабочие места, с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности)  | Территориальный отдел по Чайковскому ГО ГКУ ЦЗН Пермского края. | 2019 - 2030 |   | В 1 полугодии 2022 года приняли участие в групповых консультациях 8 чел., в индивидуальных – 12 чел. |
| 2.6.3. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов по профессиям, востребованным на рынке труда, с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности) | Территориальный отдел по Чайковскому ГО ГКУ ЦЗН Пермского края. | 2019 - 2030 |  | В 1 полугодии 2022 года прошли обучение 3 чел. по профессиям:оператор ЭВиВМ, повар, секретарь –администратор. |
| 2.6.4. | Квотирование рабочих мест для инвалидов | Территориальный отдел по Чайковскому ГО ГКУ ЦЗН Пермского края. | 2019 - 2030 |  | На 30.06.2022 года:-количество работодателей – 107 ед., общее число квотируемых рабочих мест – 224 ед., работает инвалидов в счет квоты – 173 чел. |
| 2.6.5. | Формирование банка вакансий для инвалидов, в том числе надомных рабочих мест, с учетом востребованности профессий и качественных показателей рабочих мест | Территориальный отдел по Чайковскому ГО ГКУ ЦЗН Пермского края. | 2019 - 2030 |  | На 30.06.2022 года банк вакансий для инвалидов составляет 27 рабочих мест. |
| **Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов** |
| 3.1. | Участие в обучающих семинарах, информационных встречах, круглых столах, курсах обучения для специалистов, участвующих в формировании доступной среды | Отдел социального развитияУправление образованияУправление культуры и молодежной политикиУправление физической культуры и спорта | 2019-2030 |  | В апреле 2022 года сотрудники Управление образования, отдела социального развития приняли участие в информационно-методическом семинаре по проведению конкурса «Доступная среда». |
| 3.2. | Освещение в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Чайковского городского округа мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Пресс-служба  | 2019 - 2030 |  | Информация о мероприятиях по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья освещается в СМИ, на официальном сайте администрации Чайковского городского округа, в муниципальной газете «Огни Камы», в газете «Частный Интерес».В 1 полугодии 2022 года были размещены следующие материалы:**21.01** «Вконтакте», Чайковский ТВ: «[**Мамы просят о помощи»**](https://vk.com/video-55592695_456243033?list=11ef2c60bfdf3b21ed) https://vk.com/chaykovskytv?w=wall-55592695\_9739**11.03** Сайт АЧГО «Абилимпикс» сегодня. Присоединяемся к чемпионатам!» <http://xn--80aafydcbdb8aegxk8f.xn--p1ai/news/novosti_na_glavnoy/abilimpiks_segodnya_prisoedinyaemsya_k_chempionatam/>**28.03** «ЧайковскийТВ» «Комплексная помощь» <https://vk.com/video/playlist/-55592695_55841101?section=playlist_55841101&z=video-55592695_456243175%2Fclub55592695%2Fpl_-55592695_55841101>**5.04** Газета «Частный Интерес»: «Чайковский музей становится доступнее для незрячих» <https://chaint.ru/news/79/58919/>6.04 «Порядок получения и продления инвалидности изменится»<http://chaikovskie.ru/novosti/all/20719/>**7.04** «Вконтакте»: «Сакура – второй этап» https://vk.com/chaykovskytv?w=wall-55592695\_10139**11.06** «Вконтакте»: «В новых автобусах будут предусмотрены места для инвалидов-колясочников» https://vk.com/chaikokrug?w=wall-165669126\_11421**16.06** Сайт АЧГО: «В Чайковском начали курсировать новые автобусы» http://xn--80aafydcbdb8aegxk8f.xn--p1ai/video-novosti/detail.php?ID=23247 |
| **Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов** |
| 4.1. | Предоставление субсидий из средств местного бюджета некоммерческим организациям инвалидов | Управление внутренней политики и общественной безопасности | 2022 | 90,0 | В 1 полугодии 2022 года проведены мероприятия:- фестиваль «Культур народный хоровод» на базе музыкального училища совместно с Чайковской организацией ВОИ, ЧМООРДИ, МИ «Ласточка» и МО ВОС. Участниками стали 100 человек.- фестиваль для детей-инвалидов и молодых инвалидов «Музыкальный переполох» - парк культуры и отдыха.  |
| 4.2. | Безвозмездное предоставление помещений общественным организациям инвалидов | Управление земельно-имущественных отношений  | 2019-2030 | 177,1 | Ежегодно за счет средств местного бюджета, в рамках предоставленных грантов в форме субсидий при проведении мероприятий, осуществляется оплата коммунальных услуг помещений, занимаемых обществом инвалидов, обществом слепых, организацией молодых инвалидов и родителей с детьми – инвалидами «Ласточка» по адресу: Приморский бульвар, 22. |
| 4.3. | Размещение информации о деятельности общественных организаций инвалидов на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района  | Пресс-служба | 2019-2030 |  | В 1 полугодии 2022 года на **официальном сайте администрации Чайковского ГО** размещена информация:- «Дворец культуры – победитель краевого проекта «Творческие люди» http://xn--80aafydcbdb8aegxk8f.xn--p1ai/news/novosti\_na\_glavnoy/dvorets\_kultury\_pobeditel\_kraevogo\_proekta\_tvorcheskie\_lyudi/, - «Космоквест – Поехали» http://xn--80aafydcbdb8aegxk8f.xn--p1ai/news/novosti\_na\_glavnoy/kosmokvest\_poekhali\_/- «О предоставлении разъяснений по пенсионным льготам, предоставляемым инвалидам»<http://xn--80aafydcbdb8aegxk8f.xn--p1ai/?clear_cache=Y>**В социальных сетях «Вконтакте»:**- «Дворец культуры – победитель краевого проекта «Творческие люди» <https://vk.com/chaikokrug?w=wall-165669126_9886>- « Отмечаем Масленицу!» <https://vk.com/culturechaik?w=wall-153706104_4145> |